## Slide 2
CURSO DE FORMACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS
Según 7ma edición PMBOK® - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
MAYOR ENFOQUE A RESULTADOS… QUE A ENTREGABLES

## Slide 3: SESIÓN 01

## Slide 4
Agenda
1
2
3
CONTEXTO DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS
ENTORNO EN EL QUE OPERAN LOS PROYECTOS
CONCEPTOS INTEGRADORES: EL PROJECT CHARTER Y EL PLAN DE DIRRECIÓN DEL PROYECTO

## Slide 5
Agenda
4
5
6
7
CONCEPTOS INTEGRADORES: ATERRIZAR EL ALCANCE
EL CONTROL DEL PRESUPUESTO
LA EXISTENCIA DE LOS RIESGOS EN UN PROYECTO
GESTIÓN DE LA CALIDAD Y ADQUISICIONES EN UN PROYECTO

## Slide 6
Agenda
8
9
10
EL SOPORTE CONTRACTUAL EN TODA GESTIÓN DE PROYECTOS
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
SUSTENTACIÓN DE CASO GRUPAL

## Slide 7: 01. PROYECTOS / OBRAS
Proyecto:
Esfuerzo temporal.
Producto, servicio o
resultado único.
Conducen los cambios.
Crea el valor del negocio.
F1
F2
F3
Fin del Proyecto:
Objetivos cumplidos.
Objetivos ya no se pueden cumplir.
Ya no existe la necesidad.

## Slide 8: 02. GESTIÓN DE PROYECTOS
Gestión del Proyecto:
Conocimientos.
Habilidades
Técnicas
Herramientas
Identificar requerimientos
Direccionar atención de necesidades, expectativas
Establecer comunicaciones
Gestionar recursos
Manejo de restricciones
Emisión de reportes

## Slide 9: 03. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN
PORTAFOLIO
INTERESADOS Y RECURSOS COMPARTIDOS
Proyecto 1
Proyecto 2
Proyecto 3
Proyecto 4
Proyecto 5
Proyecto 6
Operaciones
PROGRAMA A
PROGRAMA B.1
PROGRAMA B

## Slide 10: 03. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN

## Slide 11: 04. MODELO DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
INICIO
ORGANIZACIÓN
EJECUCIÓN
FINALIZACIÓN
10 ÁREAS DE CONOCIMIENTO
PROCESOS DE INICIACIÓN
PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
PROCESOS DE EJECUCIÓN
PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL
PROCESOS DE CIERRE
05 GRUPOS DE PROCESOS
6ta Edición PMBOK ®

## Slide 12: 04. MODELO DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
ESTUDIOS E INGENIERÍA
PERMISOLOGÍA
PROCURA – MONTAJE – PRUEBAS -PUESTA EN MARCHA
ENTREGA A OPERACIONES
FASES GENÉRICAS: SECUENCIALES, ITERATIVAS O TRANSPUESTAS
TIPOS DE CICLOS DE VIDA DEL PROYECTO: PREDICTIVO Y… ADAPTATIVO
: PUNTO DE CONTROL: REVISIÓN DE FASE, PUERTAS DE CONTROL.

## Slide 13: 04. MODELO DEL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO
Características:
Costo bajo al inicio, se incrementa conforme avanza el proyecto y cae rápidamente conforme se acerca al final.
Riesgos muy altos al inicio.
Mucha influencia de los interesados al inicio con bajo impacto de costo
CARACTERÍSTICAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

## Slide 14: 05. UN SISTEMA PARA ENTREGA DE VALOR
GERENCIAS
JEFATURAS
PORTAFOLIOS
PROGRAMAS Y PROYECTOS
OPERACIONES
ANÁLISIS DE LA PERFOMANCE
DE LOS RESULTADOS, BENEFICIOS
REPORTES DE AVANCE
Y RENDIMIENTOS
ESTRATEGIA
RESULTADOS, BENEFICIOS, VALOR
ENTREGABLES CON SOPORTE Y DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN
CUMPLIMIENTO DE HITOS ESTRATÉGICOS
FEEDBACK PARA AJUSTES Y/O ACTUALIZACIONES

## Slide 15: 05 UN SISTEMA PARA ENTREGA DE VALOR
INICIO
ORGANIZACIÓN
EJECUCIÓN
FINALIZACIÓN
TRABAJOS PREVIOS AL PROYECTO
Evaluación de necesidades
Caso de Negocio
Plan de Gestión de Beeneficios
Project Charter
Plan de Gestión del Proyecto
PUNTO DE CONTROL
LINEA DE TIEMPO
CICLO DE VIDA DEL PROYECTO
INTERRELACIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN DE LAS NECESIDADES Y LOS DOCUMENTOS CRÍTICOS DEL NEGOCIO/PROYECTO

## Slide 16: 05. UN SISTEMA PARA ENTREGA DE VALOR
El Caso de Negocio
Estudio de factibilidad económico sustentado.
Sirve como base para autorizar un futuro proyecto.
Lista las razones y objetivos para iniciar un proyecto.
Mayormente el Sponsor del proyecto es el responsable de su desarrollo y de su actualización.
El Plan de Gestión de Beneficios
Explica con sustento como la estrategia para alcanzar y maximizar los beneficios que dará el proyecto.
Usa la data de la Evaluación de Necesidades y del Caso de Negocio.
Su desarrollo y actualización es un proceso iterativo. Complementa al Caso de Negocio, Project Charter, y Plan de Gestión del Proyecto.
Incluye la medición de los beneficios financieros del proyecto: VAN, TIR, Ratio C/B, RSI, Periodo de Retorno.

## Slide 17: 05. UN SISTEMA PARA ENTREGA DE VALOR
LA
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN DE
PROYECTOS
Representa el control corporativo de la organización.
Apoya al flujo de la información, gestiona problemas y da soporte en la toma de decisiones.
Provee la estructura del enfoque de gestión de las inversiones, así como su gestión financiera.
Provee una estructura para el control de los cambios del portafolio general.
Se centra en los objetivos del portafolio y/o programa
Ayuda a filtrar los proyectos que se necesitan ejecutar en la organización: Comités de decisión (beneficios y por qué ahora).
Su función puede ser centralizada o descentralizada.
GOBIERNO
CORPORATIVO
GOBIERNO CORPORATIVO

## Slide 18: 05. UN SISTEMA PARA ENTREGA DE VALOR
LA
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN DE
PROYECTOS
P3 MANAGEMENT OFFICE
Parte de las estrategias de la organización como son las Políticas, Procedimientos e Instructivos dan las pautas de cómo deberá ser la gestión de los proyectos de la misma organización, estableciendo sus propios KPIs.
Estructura del WBS para tipos de proyectos.
Tipos de proyectos: sostenibilidad, de mejora, exploratorios, regulatorios, etc.
Enfoque financiero: Capex, Opex, etc.
Enfoque de Gestión: sostenibilidad, exploraciones, cierres, etc.
Rangos para los indicadores o KPIs: CPI, SPI, Forecast, Outlook, etc.
GOBIERNO
CORPORATIVO

## Slide 19: 05. UN SISTEMA PARA ENTREGA DE VALOR
LA
ORGANIZACIÓN
GESTIÓN DE
PROYECTOS
EL CLIENTE Y EL USUARIO FINAL
¡Ojo! No siempre son sinónimos.
Cliente: Individuo o grupo que gestiona los fondos para un proyecto.
Usuario final: Individuo o grupo que usará directamente el resultado del proyecto y sus entregables.
GOBIERNO
CORPORATIVO
Jefatura de Proyectos
Jefatura de Mantenimiento Mecánico

## Slide 20: Verifica cuánto has aprendido hoy:
1. El inicio y el fin de un proyecto de interconexión eléctrica en 500 kV está definido por:
a) Su plan para la dirección del proyecto
b) Su caso de negocio
c) El acta de constitución del proyecto
d) Su ciclo de vida
2. En un PROGRAMA se puede:
a) Efectuar un solo plan de gestión de las necesidades de los interesados
b) Controlar dos o más portafolios
c) Crear una PMO proyectizada
d) Balancear los recursos entre varios proyectos

## Slide 21: Verifica cuánto has aprendido hoy:
3. Se dice que participas en la gestión de un proyecto, si y solo si:
a) Participas como Jefe del mismo
b) Estás como Control de Proyectos
c) Gerencias el contrato del proyecto
d) Cualquiera de las anteriores.
4. Es una habilidad que se le exige al Project Manager que desarrolle:
a) Modelos de negocios
b) Gestión de Programas
c) Gestión de Portafolios
d) Todas las anteriores.

## Slide 22: Verifica cuánto has aprendido hoy:
5. Estas dirigiendo el montaje de un campamento minero y estando al 80% de avance físico completado, tu cliente indica que las características de los tableros eléctricos entregados, no cumplen con la nueva normativa de la Autoridad competente. En tal sentido, te solicitan una propuesta por la estandarización de dichos tableros eléctricos. El impacto a evaluar sería:
a) Los riesgos en forma cuantitativa
b) Solo el costo directo, los gastos generales no influyen.
c) Retraso en la entrega de la habitabilidad para las operaciones
d) Ninguna de las anteriores. Solo importa las especificaciones requeridas ante una posible inspección.

## Slide 23: La acción, y solo la acción produce resultados. El conocimiento no es más que poder en potencia. A. Robbins