## Slide 2
CURSO DE FORMACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS
Según 7ma edición PMBOK® - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
MAYOR ENFOQUE A RESULTADOS… QUE A ENTREGABLES

## Slide 3: SESIÓN 05 EL MAYOR FACTOR DE DISCUSIÓN: EL CRONOGRAMA

## Slide 4
Agenda
1
2
3
TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
REGLAS DE MEDICIÓN
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
4
5
¿EL CRASHING ó EL FAST TRACKING?
CASOS PRÁCTICOS

## Slide 5: 01. TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
¿Qué es un CRONOGRAMA?
MODELO que representa:
Cómo la CONTRATISTA tiene la intención de llevar a cabo las actividades del Plan de Trabajo
…Y cómo el PROPIETARIO (OWNER) deberá recibir el proyecto gradualmente.

## Slide 6: 01. TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
PRIMERO construyo la EDT
LUEGO elaboro el CRONOGRAMA

## Slide 7: 01. TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
Plan de gestión del cronograma
Modelo de cronograma a usar
Enlace a la EDT
Umbrales de control
Reglas de medición del desempeño: SPI, SV
Modelo de
reportes y
formatos a
usar

## Slide 8: 01. TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
EL PUNTO DE VISTA DE LA CONTRATISTA
AACE 2022

## Slide 9: 01. TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
EL PUNTO DE VISTA DEL PROPIETARIO
AACE 2022

## Slide 10: 01. TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
Niveles y clases del cronograma
Nivel | Concepto
1 | Hitos
2 | Cronograma resumen - WBS
3 | Cronograma de control - CPM
4 | Cronograma de detalle – 3W LA
Clasificación | Grado de definición del proyecto | Uso final
Clase 5 | 0% a 2% | Fase conceptual
Clase 4 | 1% al 15% | Factibilidad
Clase 3 | 10% al 40% | Presupuesto, autorización del proyecto
Clase 2 | 30% al 70% | Licitación
Clase 1 | 70% al 100% | Licitación, ejecución y control

## Slide 11: 02. REGLAS DE MEDICIÓN
ESTADO DE ENTREGABLES | % AVANCE
REV. A | 30
REV. B, C, … | 80
REV. 0 | 100
EJEMPLOS DE REGLAS DE MEDICIÓN: FASE DE INGENIERÍA – SUMA ALZADA
AVANCE DE ENTREGABLES | % AVANCE
HHs por disciplina | En función del consumo solicitado
HHs de Gestión de Proyectos | En función del consumo solicitado
EJEMPLOS DE REGLAS DE MEDICIÓN: FASE DE INGENIERÍA – T&M