## Slide 2
CURSO DE FORMACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS
Según 7ma edición PMBOK® - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
MAYOR ENFOQUE A RESULTADOS… QUE A ENTREGABLES

## Slide 3: SESIÓN 06 EL MAYOR FACTOR DE DISCUSIÓN: EL CRONOGRAMA

## Slide 4
Agenda
1
2
3
TIPOS DE CRONOGRAMAS: ¿CUÁL TE SIRVE MÁS?
REGLAS DE MEDICIÓN
DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
4
5
¿EL CRASHING ó EL FAST TRACKING?
CASOS PRÁCTICOS

## Slide 5: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Procedimiento de trabajo
Metodología
Producción
Liberación de interferencias
Actividades
Secuenciamiento
Duraciones
Ruta crítica
Diagrama Gantt
EL PLAN
ES DIFERENTE AL CRONOGRAMA

## Slide 6: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Es el proceso donde se descompone los paquetes de trabajo en actividades, las cuales proveen la base para estimar, programar, ejecutar, monitorear y controlar el trabajo del proyecto.
1. Descomposición
2. Planeamiento gradual (Rolling Wave Planning)
No es lo mismo que REPLANIFICACIÓN

## Slide 7: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Método de diagramación por precedencias (PDM)
4 días en el mejor de
los casos
7 días en el peor de los casos
4 días
3 días
1. Final a Inicio (Finish-to-Start FS):
2. Final a Final (Finish-to-Finish FF):
El inicio de la actividad sucesora B depende del fin de la actividad predecesora A.
A
A
B
B
El fin de la actividad sucesora B depende del fin de la actividad predecesora A
A = 4 días
B = 3 días
3. Inicio a Inicio (Start-to-Start SS):
El inicio de la actividad sucesora B depende del inicio de la actividad predecesora A.
4 días en el mejor de
los casos
7 días en el peor de los casos
A
A
B
B

## Slide 8: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Estimación análoga
Es una técnica para estimar la duración o el costo de una actividad o de un proyecto mediante la utilización de datos históricos de una actividad o proyecto similar. Es menos costosa y requiere menos tiempo que otras técnicas, pero también es menos exacta. También se le conoce como estimación Top-down.
Actividad
A
(pasado)
Actividad
B
(hoy)
Estimación paramétrica
Es una técnica en la que se utiliza un algoritmo para calcular el costo o la duración sobre la base de los datos históricos y los parámetros del proyecto. Es la técnica más exacta. Por ejemplo, los ratios de productividad podrían calcularse para:
proyecto de diseño = (cantidad de dibujos) x (# horas de trabajo por dibujo);
instalación de cable = (metros de cable) x (# horas de trabajo por metro)
x= 5y -1

## Slide 9: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
La técnica considera tres tipos de estimaciones para cada actividad:
Más probable. Se toma en cuenta los recursos que probablemente serán asignados, su productividad, las expectativas realistas de disponibilidad para la actividad del cronograma, las dependencias de otros participantes y las interrupciones.
Optimista. Toma el mejor escenario posible de lo que se describe en la estimación.
Pesimista. Toma el peor escenario posible de lo que se describe en la estimación.
Fórmulas PERT de duración de actividades (Distribución Beta)
Aplicados únicamente a actividades
(P + 4M +O)
6
(P -O)
6
Desviación estándar
de una actividad
Estimación por tres valores
Estimación por tres valores

## Slide 10: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Análisis de Reservas
Las estimaciones de la duración pueden incluir reservas para contingencias y/o reservas de gestión en el cronograma global del proyecto, denominadas en ocasiones reservas de tiempo o colchones, para tener en cuenta la incertidumbre del cronograma.
Las reservas para contingencias consisten en la duración estimada dentro de la línea base del cronograma que se asigna a los riesgos identificados y asumidos por la organización, para los cuales se han desarrollado respuestas de contingencia o mitigación.
Las reservas para contingencias se asocian a los “conocidos-desconocidos”, que se pueden estimar para tener en cuenta esta cantidad desconocida de re trabajo.
La reserva para contingencias puede ser un porcentaje de la duración estimada de la actividad, una cantidad fija de períodos de trabajo, o puede calcularse utilizando métodos de análisis cuantitativos, como la simulación Monte Carlo.
Las reservas de gestión sirven mayormente para propósitos de gestión y son reservas para trabajos imprevistos que estén dentro del alcance del proyecto.
Las reservas de gestión no se incluyen en la línea base del cronograma, pero forman parte de la duración general del proyecto.

## Slide 11: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Holgura Libre: (HL). El tiempo que una actividad puede demorarse sin demorar el inicio temprano de cualquier actividad del cronograma inmediatamente posterior.
Método de la ruta crítica: Critical Path Method - CPM
40 horas
30 horas
32 horas
25 horas
25 horas
20 horas
15 horas
Ángel
Percy
Tomás
Víctor
José
Luis
Carlos
Tiempo
Actividades de Ingeniería
En el gráfico, la ruta crítica estará dada por la secuencia de actividades de mayor duración, es decir las actividades realizadas por Ángel, Víctor y Carlos, que suman un total de 40 + 30 + 15 = 85 horas
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 12: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
ES 0 |  | EF 2 | 
LS 0 | D 2 |  | LF 2
Actividad A
Actividad B
Actividad C
Actividad D
Actividad E
ES 2 |  | EF 7 | 
LS 6 | D 5 |  | LF 11
ES 2 |  | EF 6 | 
LS 2 | D 4 |  | LF 6
ES 6 |  | EF 11 | 
LS 6 | D 5 |  | LF 11
ES 11 |  | EF 14 | 
LS 11 | D 3 |  | LF 14
Holgura = 0
Holgura = 0
Holgura = 0
Holgura = 0
Holgura = 4
ES |  | EF | 
LS | D |  | LF
ES: Early Start: Inicio Temprano
EF: Early Finish: Fin Temprano
LS: Late Start: Inicio Tardío
LF: Late Finish: Fin Tardío
D: Duration: Duración
Holgura:
LF – EF = LS - ES
TF:
Total Float : Holgura Total
FF:
Free Float : Holgura Libre
Recorrido hacia adelante
Recorrido hacia atrás
Ejemplo del método de la ruta crítica

## Slide 13: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Actividad | Actividad predecesora | Estimado En meses
Inicio |  | 0
D | Inicio | 4
A | Inicio | 6
F | D, A | 7
E | D | 8
G | F, E | 5
B | F | 5
H | G | 7
C | H | 8
Fin | C, B | 0
Considere la siguiente tabla para las preguntas 1 al 5:
1. ¿Cuál es la duración de la ruta crítica?
2. Para acortar la longitud del proyecto, el sponsor ha ofrecido remover el trabajo de la actividad E del proyecto, haciendo a la actividad D predecesora de las actividades G y F. ¿Cuál sería el efecto?
3. ¿Cuál es la holgura de la actividad B?
4. ¿Cuál es la holgura de la actividad E?
5. ¿Cuál es la holgura de la actividad D?

## Slide 14: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Inicio
D
E
G
Fin
A
F
4
8
6
7
5
7
5
H
C
8
B
La distancia total es 33 meses
Paths | Duración
Start, D, E, G, H, C, End | 32
Start, D, F, G, H, C, End | 31
Start, D, F, B, End | 16
Start, A, F, G, H, C, End | 33
Start, A, F, B, End | 18
La ruta crítica (duración del proyecto) es 33 meses
Respuesta 1:

## Slide 15: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
Inicio
D
G
Fin
A
F
4
6
7
5
7
5
H
C
8
B
Rutas | Duración
Start, D, G, H, C, End | 24
Start, D, F, G, H, C, End | 31
Start, D, F, B, End | 16
Start, A, F, G, H, C, End | 33
Start, A, F, B, End | 18
No hay efectos sobre la ruta crítica. La ruta ahora es:
Respuesta 2:

## Slide 16: 03. ACTIVIDADES, SECUENCIAMIENTO, DURACIÓN Y HOLGURAS
8
25 33
C
F= 0
25 33
Inicio
Fin
6
0 6
A
F = 0
0 6
4
0 4
D
F= 1
1 5
7
6 13
F
F= 0
6 13
5
13 18
B
F= 15
28 33
Duración total: 33 meses
8
4 12
E
F= 1
5 13
7
18 25
H
F= 0
18 25
5
13 18
G
F= 0
13 18
Respuesta 3, 4 y 5:

## Slide 17: 04. ¿CRASHING ó FAST TRACKING?
Dos técnicas usadas para la compresión del cronograma:
  Intensificación (Crashing). Es una técnica utilizada para acortar la duración del cronograma con el menor incremento de costo posible mediante la aportación de recursos. La intensificación o crashing incrementa los costos pero se busca reducir tiempo al menor costo adicional posible.
  Ejecución rápida (Fast Tracking). Es una técnica de compresión del cronograma en la que las actividades o fases que normalmente se realizan en secuencia se llevan a cabo en paralelo, por lo menos en parte de su duración.. La ejecución rápida puede dar como resultado un reproceso y aumento del riesgo.
Ingeniería
Procura
Ingeniería
Procura
Antes
Con ejecución rápida
(Fast Tracking)
Compresión del cronograma

## Slide 18: 04. ¿CRASHING ó FAST TRACKING?
Chart: CURVA S - LB 07 PRELIMINAR
| S42 | S43 | S44 | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18 | S19 | S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 | S27 | S28 | S29 | S30 | S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 | S38 | S39 | S40 | S41 | S42 | S43 | S44 (30 Oct) | S45 | S46 | S47 | S48 | S49 | S50 | S51 | S52 | S53 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7
Avance Acum Plan Global (%) - LB 05 | 0.39747 | 0.42078 | 0.44558 | 0.46134 | 0.47951 | 0.48977 | 0.50707 | 0.52954 | 0.54311 | 0.56513 | 0.57986 | 0.62148 | 0.64238 | 0.66523 | 0.67741 | 0.69479 | 0.70401 | 0.72258 | 0.73239 | 0.75614 | 0.76718 | 0.79058 | 0.80564 | 0.831 | 0.85718 | 0.86177 | 0.88597 | 0.89 | 0.90935 | 0.91738 | 0.93443 | 0.93538 | 0.9507 | 0.97182 | 0.98215 | 0.99294 | 0.99294 | 0.99846
Avance Acum Real Global (%) | 0.24119 | 0.27743 | 0.29203 | 0.3173 | 0.34638 | 0.3656 | 0.38262 | 0.41869 | 0.42228 | 0.43183 | 0.46191 | 0.47255 | 0.4897 | 0.49576 | 0.50444 | 0.52373 | 0.5314 | 0.53455 | 0.54518 | 0.54837 | 0.54837 | 0.58373 | 0.59788 | 0.61114 | 0.6269 | 0.63883 | 0.66561 | 0.67343 | 0.68555 | 0.69031 | 0.73418 | 0.74314 | 0.75204 | 0.75935 | 0.7667 | 0.78126 | 0.78849 | 0.8022 | 0.80777 | 0.81117 | 0.8166 | 0.82309 | 0.82713 | 0.8358 | 0.84071 | 0.84117 | 0.842 | 0.85516 | 0.87372 | 0.87799 | 0.88435 | 0.89214 | 0.89214 | 0.90031 | 0.90584
Avance Acum Proy Global (%) - LB 06 | 0.67173 | 0.68814 | 0.71462 | 0.7406 | 0.76198 | 0.78605 | 0.80777 | 0.82398 | 0.85937 | 0.87912 | 0.89763 | 0.90837 | 0.91939 | 0.92683 | 0.93516 | 0.94039 | 0.94624 | 0.94973 | 0.95386 | 0.95674 | 0.96074 | 0.96783 | 0.97331 | 0.97781 | 0.97961 | 0.9864 | 0.99393 | 1
SPI Real (acum) | 0.60681 | 0.65932 | 0.65539 | 0.68778 | 0.72235 | 0.74648 | 0.75458 | 0.79066 | 0.77753 | 0.76413 | 0.79659 | 0.76036 | 0.76231 | 0.74524 | 0.74466 | 0.75379 | 0.75482 | 0.73978 | 0.74439 | 0.72522 | 0.71478 | 0.73835 | 0.74211 | 0.73542 | 0.73135 | 0.7413 | 0.75128 | 1.0025 | 0.99623 | 0.96599 | 0.99134 | 0.97528 | 0.95674 | 0.94005 | 0.93048 | 0.90911 | 0.89691 | 0.89368 | 0.88925 | 0.88228 | 0.88107 | 0.88016 | 0.87956 | 0.88329 | 0.88521 | 0.88185 | 0.88006 | 0.89011 | 0.90277 | 0.90206 | 0.90442 | 0.91071 | 0.90444 | 0.90581 | 1.0007
Avance Acum Proy Global (%) - LB 07 | 0.90518 | 0.90724 | 0.9192 | 0.9226 | 0.92879 | 0.9329 | 0.93902 | 0.94351 | 0.95099 | 0.95416 | 0.961 | 0.96649 | 0.97029 | 0.97948 | 0.98662 | 0.99387 | 0.99988
Plan: 91%
Real: 91%
SPI: 1.0
FECHA DE CORTE

## Slide 19: Verifica cuánto has aprendido hoy:
Durante la ejecución, su cliente le ha pedido que reduzca el plazo del proyecto en 03 semanas. En términos del cronograma del proyecto, esto significa que:
a) Ud debe proponer ejecutar una compresión (crashing) del cronograma como la mejor opción para completar el nuevo plazo requerido.
b) Ud debe proponer ejecutar una aceleración (fast tracking) como la mejor opción para completar el nuevo plazo requerido.
c) Su proyecto tiene una flotación negativa.
d) Ud no puede entregar el proyecto 03 semanas antes sin impactar la calidad del proyecto.
2. El calendario de su proyecto de bombeo de agua tratada indica un plazo de 15 meses, pero su cliente acaba de darse cuenta de que existe un requisito normativo que exige finalizar el proyecto en una fecha determinada e insiste en que este proyecto debe terminarse en 12 meses. ¿Cuál de las siguientes opciones es la mejor?
Decirle al cliente que se puede hacer y recortar las estimaciones en un 20%.
Reducir el alcance en un 20%, informar al cliente de que la ruta crítica ha cambiado y volver a presentar el calendario para su revisión.
Manténgase firme. Reducir el alcance o el tiempo dará lugar a un resultado inferior del proyecto.
Informar al cliente de las repercusiones y, a continuación, hacer un crashing al proyecto.

## Slide 20: Verifica cuánto has aprendido hoy:
3. Una empresa de ingeniería está trabajando en un diseño de reubicación de una red de MT; sin embargo, el ingeniero principal tuvo que abandonar el proyecto para atender una urgencia. Esto lleva a un retraso en el cronograma porque no hay información resguardada sobre la troncal de la línea de MT y se requiere que el especialista esté allá para la firma de los planos. Este hecho causa un retraso en la finalización del proyecto. Esto es un ejemplo de:
a) Dependencias internas
b) Fast Track o crashing
c) Descomposición gradual
d) Dependencia obligatoria
4. Michael Funk está dirigiendo un proyecto de energía solar para una comunidad alejada de los grandes centros urbanos. Hay varias actividades que se están retrasando en relación a la duración estimada en la línea base. ¿Cuál de los siguientes ítems es MENOS probable que esté causando estos retrasos?
a) La ley de Parkinson
b) Procrastinación
c) La ley de los rendimientos decrecientes
d) Síndrome del estudiante

## Slide 21: Verifica cuánto has aprendido hoy:
5. Usted es el Project Manager de un proyecto de construcción de una planta de cemento. El sponsor no está contento por los retrasos que surgen día a día en su proyecto y le ha anticipado que no aprobará ningún adicional al presupuesto. Ante este escenario, la mejor estrategia a implementar es:
Replantear el proyecto usando la estimación PERT.
Realizar un Fast Tracking.
Hacer uso de la reserva de gestión.
Realizar un Crashing.