AACE® International Práctica Recomendada No. 53R-06

# REVISIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO – COMO SE APLICA EN INGENIERÍA, ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIÓN

Marco de TCM: 9.2 –Medición del Progreso y Desempeño

10.3 – Gestión de cambios

Rev. 14 de Agosto, 2008

Nota: Debido a que las Prácticas Recomendadas del AACE Intenational evolucionan con el tiempo, consulte www.aacei.org  para las últimas revisiones.

## Colaboradores:

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas por los autores y colaboradores de esta práctica recomendada son propias y no reflejan necesariamente las de sus empleadores, a menos que se indique lo contrario.

Ronald M. Winter, PSP (Autor) Abhimanyu Basu, PE PSP Timothy T. Calvey, PE PSP Christopher W. Carson, PSP Edward E. Douglas, III CCC Marc S. Glasser, PSP PSP

Peter W. Griesmyer

Dennis R. Hanks, PE CCE Paul Levin, PSP

Donald F. McDonald, Jr. PE CCE PSP William H. Novak, PSP

Yair Rosenberg

- Lee Schumacher, PSP James G. Zack, Jr. CFCC

# REVISIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO – COMO SE APLICA EN INGENIERÍA, ADQUISICIONES Y CONSTRUCCIÓN

Marco de TCM: 9.2 –Medición del Progreso y Desempeño

10.3 – Gestión de cambios

14 de agosto de 2008

## Propósito

Esta práctica recomendada (PR) para la revisión del cronograma actualizado está destinada a proporcionar una pauta, no para establecer un estándar. Como práctica recomendada del AACE International, este documento proporciona pautas para que el programador (Scheduler) del proyecto cree una actualización profesional del cronograma o evalúe la razonabilidad de los cambios que se realizarán en un cronograma debido a un cambio de estado y progreso del proyecto. Esta PR está asociada con la Gestión total de costes (TCM) mediante la medición del progreso y desempeño, gestión de cambios, procesos en proyectos de construcción.

## Descripción general

Esta práctica recomendada proporciona pautas para ayudar a las entidades de construcción que presentan las actualizaciones del cronograma (el contratista) y la entidad que revisa la presentación del cronograma (el propietario o cliente) para responder a la presentación de una manera justa y razonable. El uso del término "propietario" también incluye el trabajo realizado por sus agentes, como la gestión de la construcción. También se incluye el proceso recomendado a ser seguido por el revisor del cronograma (revisor). En general, estos tres participantes son responsables que la presentación este completa, precisa y oportuna; revisión; y aprobación de la   actualización del estado del cronograma del proyecto con el fin de beneficiar al proyecto en su conjunto.

Una actualización de cronograma se produce cuando un contratista evalúa el estado del proyecto en el que está trabajando actualmente, introduce ese estado en un cronograma preparado previamente y, a continuación, presenta (comparte) este cronograma actualizado con el propietario del proyecto. Las actualizaciones de cronograma son un aspecto importante para la oportuna conclusión del proyecto y esta es una razón importante que la mayoría de los contratos de construcción para grandes proyectos las requieran. Son un medio vital de comunicación del contratista al propietario sobre el estado del proyecto, el trabajo completado hasta la fecha y los pronósticos para la finalización del proyecto.

La actualización del cronograma debe ser un reflejo de la intención del contratista de lograr la finalización del proyecto. Debido a esto, es creado y actualizado por el contratista. El propietario indica su disposición a utilizar la actualización del cronograma como medio de comunicación y negociación, aceptando la actualización del cronograma. Existen métodos alternativos para administrar una actualización del cronograma, pero el proceso debe respetar este procedimiento básico. La aceptación primero requiere llegar a un acuerdo sobre el estado del proyecto.

Llegar a un acuerdo sobre el estado del cronograma del proyecto es a menudo difícil, con frecuencia requiere negociación y perseverancia. La finalización exitosa de este proceso es el sello distintivo de un buen programador (scheduler) usando el proceso correcto. Si no se llega a un acuerdo rápido, preciso y oportuno del estado del proyecto, puede causar confusión, incertidumbre y pérdida potencial de tiempo y/o dinero en muchos proyectos. La falta de un acuerdo oportuno sobre el estado del cronograma del proyecto podría dar lugar a la aceleración de contratista, sobrecostos, entrega tardía del proyecto y disputas que con frecuencia duran mucho más allá de la finalización del proyecto.

La evaluación de los impactos de las tendencias, desviaciones, cambios, etc. en los cronogramas del proyecto generalmente no se puede hacer sin un acuerdo sobre el estado de cronograma. Si los participantes están de acuerdo en que la presentación del cronograma actualizado cumple con los estándares especificados y representa el estado actual y el pronóstico utilizando la lógica para el proyecto a partir de la fecha de estado de la actualización del cronograma, se entiende que tanto el contratista como el propietario están de acuerdo en la aprobación de la presentación del cronograma.

## APLICABILIDAD

Esta práctica recomendada está orientada al análisis del cronograma mediante el método de ruta crítica (CPM) y solo es aplicable a las revisiones del cronograma actualizado que tienen lugar durante la ejecución del trabajo. Las revisiones de cronograma de línea base antes del inicio de la ejecución difieren en gran medida y requieren técnicas de revisión diferentes a las utilizadas en las revisiones de un cronograma actualizado.

Una revisión de cronograma de línea base es diferente de una revisión para un cronograma actualizado por las siguientes razones:

- Enfocada en la calidad. El enfoque de una revisión de línea de base se centra en la calidad general y la integridad del cronograma original del proyecto y el plan general, y no en una evaluación del progreso actual o los cambios posteriores en el cronograma del proyecto.

- Revisar los factores. Los siguientes factores son típicamente considerados en una revisión de línea base que no son el foco de una revisión de un cronograma actualizado:

  - Secuencia y flujo de trabajo.

  - Constructibilidad.

  - Tiempo y eliminación gradual.

  - Uso y equilibrio de recursos.

  - Facilidad de comprensión y uso, en la actualización y el mantenimiento.

- Restricciones. Los cronogramas de líneas base deben estar relativamente libres de imposiciones o restricciones "mecánicas". Los cronogramas actualizados son más flexibles en la tolerancia y el uso de restricciones (mecánicas) que en el cronograma de línea base.

- Holgura negativa. Por lo general, la holgura negativa no está permitida en los cronogramas de líneas base.

- Finalización temprana del proyecto. En los cronogramas de línea base, se debe cumplir la fecha de finalización del proyecto del contrato o debe demostrarse una clara intención y capacidad de entregar el proyecto con anticipación. Un cronograma de línea base con una fecha de finalización temprana del proyecto típicamente representa una solicitud de finalización temprana del proyecto que se debe negociar. Una vez que se ha demostrado la finalización a tiempo en el cronograma de línea de base aceptada, la finalización temprana del proyecto generalmente se trata como un recurso de proyecto compartido y no está sujeta al escrutinio típico de los cronogramas de línea base.

A diferencia de una revisión de línea base, una revisión de un cronograma actualizado se concentra generalmente en los siguientes problemas:

- Enfocada en los cambios. El revisor debe preocuparse por los cambios realizados en el cronograma desde el último cronograma actualizado aceptado. Si no existen cronogramas actualizados aceptados, esta revisión debe centrarse en los cambios realizados desde el cronograma de línea base aceptado.

- El foco de una revisión de un cronograma actualizado generalmente se divide en las siguientes categorías:

  - Estado o progreso registrado.

  - Cambios realizados en las actividades.

  - Cambios realizados en la lógica.

  - Retrasos y eventos no planificados.

  - Restricciones al proyecto.

  - Estado y cambios en la disponibilidad y el uso de los recursos.

- Las restricciones pueden añadirse al cronograma si se documentan en la narrativa y se puede demostrar que no reservan injustamente la holgura disponible para el uso exclusivo de una de las partes. Un ejemplo típico de usos permitidos de restricciones incluye el retraso del trabajo fuera del sitio no crítico hasta el clima favorable del verano.

- Los cronogramas actualizados pueden indicar una holgura negativa. Esto es una cuestión de estado y lógica y no se puede evitar si el proyecto se está ejecutando tarde.

- La finalización del proyecto es una posible actividad. Si el proyecto se está ejecutando tarde, la finalización del proyecto se mostrará como una fecha posterior a la fecha de finalización del proyecto requerida. Si el proyecto se está ejecutando antes de lo previsto, la finalización del proyecto proyectada indicará una fecha más temprana que la fecha de finalización del proyecto requerida. Una vez que se acepta un cronograma de línea base que indica la finalización del proyecto a tiempo, entonces la proyección de la finalización temprana del proyecto en un cronograma actualizado típicamente no tiene ningún efecto en el estado del contrato.

Este proceso es aplicable en todos los tipos de contrato.

## PRACTICA RECOMENDADA

Esta práctica recomendada se organiza en dos fases; la preparación de la presentación del cronograma actualizado por el contratista, y la revisión de esta presentación por el propietario. Los siguientes temas se describirán en el siguiente orden:

- PRINCIPIOS GENERALES

  - Puntualidad (ser oportuno)

  - Imparcialidad

  - Interpretación

  - Exigibilidad

- PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO

  - Componentes y entregas de una presentación de actualización

    - Narración del Cronograma

    - Informes impresos

    - Archivo con datos de entrada del Cronograma

  - Proceso de actualización de cronogramas

  - Estado del cronograma

  - Suspensión de actividad

- PROCESO DE REVISIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO

  - Rol y responsabilidades del revisor

  - Resumen del proceso de revisión

  - Aceptación versus aprobación

  - Elementos de Revisión de un Cronograma Actualizado

  - Revisiones de fecha real

  - Reglas para la aceptación de restricciones

- TOPICOS ADICIONALES

  - Cronograma nivelado por recursos como presentación

  - Presentación de cronogramas as-Built

## PRINCIPIOS GENERALES

El óptimo procesamiento y revisión de un cronograma actualizado requiere puntualidad (ser oportuno), imparcialidad e interpretación apropiada del contrato. Una presentación del cronograma actualizado constituye una notificación del contratista al propietario sobre “estado del proyecto” y “cronograma del proyecto”. Contractualmente, si el propietario requiere que el contratista presente un cronograma actualizado, entonces el propietario del proyecto tiene la responsabilidad de revisar y comentar cualquier presentación de un cronograma actualizado requerido de manera oportuna. Los comentarios del propietario (si los hubiera) deben hacerse por escrito y devolverse al contratista.

Puntualidad (ser oportuno)

La presentación oportuna, la revisión y la aprobación de las actualizaciones de cronogramas son de gran importancia para el proyecto de construcción. Para que el propietario reciba el valor total de la presentación cronograma, debe entregarse dentro del tiempo especificado. Debido a que el contratista requiere los comentarios del propietario sobre cronograma actualizado anterior con el fin de preparar la próxima presentación del cronograma actualizado, los comentarios del propietario deben ser devueltos dentro del tiempo acordado.

La falta de comentarios a la presentación de un cronograma de manera oportuna puede ocasionar interrupciones y dificultar la priorización eficiente en la construcción programada. Debido que, la falta de comentarios generalmente implica la aceptación del cronograma, es del interés del propietario revisar y comentar formalmente y / o aceptar la actualización del cronograma presentado.

En ausencia de un "tiempo de respuesta" específico (o ciclo completo de la presentación), el cronograma debe enviarse o entregarse al propietario o al representante del propietario dentro de un período de un cuarto (¼) del ciclo de actualización después de la fecha de estado del cronograma (fecha de corte). Por el contrario, el propietario debe proporcionar comentarios de revisión y aprobación dentro de un cuarto (¼) del ciclo de actualización después de recibir la presentación del cronograma. Este momento es justo y razonable, ya que permite tiempo para una nueva presentación antes del próximo ciclo de actualización.

Se recomienda que el programador de revisión cargue rápidamente el archivo electrónico del cronograma tan pronto como se reciba, incluso si otras asignaciones de trabajo no permiten que la revisión real se realice inmediatamente. Una mirada rápida al cronograma le dirá al revisor que los contenidos están aparentemente completos y que la transmisión fue exitosa. Una falla en el proceso de transmisión aún puede corregirse informando este hecho de manera oportuna. Una alternativa desagradable a esta práctica sería esperar hasta que comience la revisión real y luego notificar al contratista del problema con la transmisión y posiblemente retrasar la revisión.

Imparcialidad

El propietario debe responder a las presentaciones de cronogramas actualizados de manera imparcial, que proporcione al contratista una evaluación clara, y una explicación detallada de las áreas problemáticas (si las hay), siempre que sea posible. Los envíos de cronogramas deben ser rastreados y respondidos de manera oportuna. Se recomienda mantener un registro de todas las presentaciones para incluir las fechas de recepción y devolución; y del estatus de revisión.

El contrato y las especificaciones que lo acompañan obligan a ambas partes a usarlo únicamente como el estándar para la creación y evaluación de las presentaciones de cronogramas actualizados. La presentación del cronograma debe ser aceptada como que satisface los requisitos del contrato y especificaciones o ser rechazada por no cumplir con esos requisitos. Las presentaciones de cronogramas pueden ser aceptadas provisionalmente por el propietario con la estipulación de que el contratista corregirá las faltas o deficiencias observadas con la próxima presentación del cronograma actualizado.

La aceptación condicional del propietario de las presentaciones de cronogramas actualizados es una práctica aceptada en la industria y permite correcciones mientras minimiza la interrupción y el gasto para el proyecto. Si estos elementos no se corrigen con el próximo cronograma actualizado, el propietario tiene la opción de solicitar nuevamente su corrección mediante una actualización presentada posteriormente, rechazando la presentación de actualización actual o rechazando las presentaciones de actualizaciones actuales y anteriores, además requiriendo nuevas presentaciones. Si el contratista no corrige de manera correcta o suficiente esas faltas o deficiencias declaradas, la aceptación provisional del cronograma anterior se eliminará y se reclasificará como no aceptada.

El estado actual del pronóstico del cronograma debe ser realista. Por lo general, no es razonable exigir presentaciones de cronogramas actualizados para indicar que un hito o la finalización del proyecto está a tiempo, a menos que este sea realmente el caso. Es posible que se requiera un cronograma de recuperación (o solución alternativa), pero este cronograma de recuperación generalmente es requerido por especificación del contrato como una presentación separada y claramente diferente de la actualización periódica del cronograma.

Interpretación

El revisor no debe rechazar una presentación de un cronograma actualizado a menos que contenga errores que invaliden la precisión del cronograma. Es razonable (y una parte normal en varias revisiones de cronograma) tomar nota de las discrepancias que no son motivo para rechazar el cronograma. Por el contrario, está permitido rechazar un cronograma actualizado cuando hay tantas discrepancias o errores menores en el cronograma que, en opinión profesional del revisor, el conjunto de los errores limita severamente la credibilidad y la utilidad del cronograma para predecir el progreso futuro.

El objetivo debe ser, que todos los participantes del proyecto se comuniquen de manera efectiva, y minimicen el número de ciclos de revisión y el tiempo de revisión general, para lograr la aceptación oportuna del cronograma. Debido a esto, incluso cuando hay un problema observado, que es lo suficientemente significativo como para rechazar el cronograma actualizado, el revisor debe continuar la revisión hasta su finalización. La revisión completa del cronograma debe completarse y todos los comentarios deben incluirse en la recomendación de rechazo, incluso si algunos de los comentarios no se refieren a problemas lo suficientemente graves como para rechazar el cronograma por sí mismos.

No es deseable rechazar el cronograma por un solo tema y luego rechazar el reenvío por otro tema que podría haberse observado en el primer envío. Sin embargo, puede surgir un problema que no era observable o reconocible hasta que se hayan corregido las condiciones anteriores.

Exigibilidad

Si la especificación del cronograma permite o prohíbe una práctica CPM en particular, entonces esa práctica está permitida o prohibida (según sea el caso) independientemente de otras consideraciones. El contratista puede solicitar que se renuncie a cualquier práctica de cronograma específica y si se concede dicha exención, puede hacer caso omiso de esa práctica en particular.

No todas las “especificaciones de cronograma” valen el "costo" de hacerlas cumplir. El propietario puede optar por ignorar las desviaciones (excepciones) contractuales seleccionadas en aras del éxito del proyecto. Debido a esto, el propietario a menudo renuncia a algunas especificaciones de cronograma seleccionada. A veces, la variación tiene poco impacto en la calidad del cronograma y la especificación no es aplicable o relevante para el proyecto actual. Otras veces, la variación (por mayor exigencia) puede tener un gran impacto negativo en el contratista y el propietario renunciará a la variación en interés de que sean oportunos y en espíritu de cooperación, que debe existir para que un proyecto sea verdaderamente exitoso. La única alternativa a renunciar a una variación (en la especificación del cronograma) es rechazar la presentación de un cronograma actualizado debido a esa variación.

Las disposiciones de especificación que no se aplican en el momento de revisar la presentación no deben ser exigibles retroactivamente en una fecha posterior contra la misma presentación ya aprobada. Legalmente, no está claro si un incumplimiento repetido de una cláusula de “especificación de cronograma” puede considerarse una renuncia a esa cláusula durante la duración del contrato. Para mayor claridad y seguridad, es importante que el propietario permita formalmente cualquier excepción otorgada e indique los límites de las excepciones a la especificación del cronograma con una orientación clara y escrito. Esto debe hacerse de manera oportuna a fin de preservar la aplicabilidad de las disposiciones restantes de la especificación.

## PRESENTACIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO

Componentes y Entregables de una presentación actualizada

Como mínimo, la presentación del estado del cronograma actualizado consiste en una descripción del cronograma y una copia de la base de datos electrónica nativa del cronograma en un formato coherente para archivar y transferir a otros participantes del proyecto, como el propietario. Los componentes adicionales al cronograma en la presentación también pueden incluir informes y gráficos de CPM impresos, tablas de datos para sustentar el progreso presentado, el progreso temprano/real/tardío y las curvas presupuestarias (curvas S), y los relacionados gráficos de progreso y recursos, según lo requiera el contrato.

Para asuntos de costos y responsabilidades, algunos programadores creen que el propietario debe considerar aminorar en los contratos las solicitudes de cronogramas. La reducción de los requisitos innecesarios en las presentaciones ayuda a reducir los costos generales de elaboración de estas, lo que puede conducir a un menor costo del proyecto. La responsabilidad se asume con el requerimiento de presentaciones adicionales, debido al hecho de que el propietario es responsable de revisar el contenido de todas las presentaciones. El revisor experimentado puede producir cualquier informe adicional que crea necesitar para su revisión, usando la base de datos electrónica de cronogramas. Otros programadores insisten en que se presenten informes impresos junto con la base de datos electrónica de cronogramas.

Típicamente la presentación de cronogramas actualizados cosiste de los siguientes componentes:

- Una narración escrita describiendo los cambios realizados en el cronograma y los impactos generales en el proyecto.

- Una copia electrónica completa de la base de datos del cronograma actualizado.

- Informes impresos, según sea requerido en la especificación de cronograma/ programación.

- Gráficos, según lo requiera la especificación de cronograma/ programación.

- Cualquier otro documento especificado contractualmente, o inclusión algo como un análisis de impacto en tiempo (TIA- Time Impact Analysis), o un cronograma de recuperación.

Narración del Cronograma

La narración de un cronograma actualizado agrega y apoya su comprensión. La narración describe los cambios realizados en el cronograma, los asuntos actuales, los problemas y las notificaciones relacionadas al cronograma dirigidas al propietario. Es un documento universalmente importante, ya que la narración es comprensible para todos los interesados del proyecto, no sólo por el programador/ planificador. Una buena narrativa informa al propietario y se reserva los derechos del contratista.

Una narración puede incluir los siguientes elementos, según corresponda:

- Identificación de progreso significativo del cronograma durante el período que abarca el informe.

- Avances en relación con los hitos contractuales de este período.

- Una lista de actividades significativas iniciadas o completadas durante el período que abarca el informe.

- Explicación de cualquier falta de progreso en las actividades de ruta crítica previstas para realizarse durante el período anterior.

- El estado de la adquisición de materiales y equipos del proyecto principal.

- Identificación de las restricciones al progreso(retraso) encontradas durante el período del informe.

- Identificación de las órdenes de cambio propuestas al cronograma presentado durante el último periodo de informe.

- Explicación de las desviaciones significativas del cronograma respecto de la línea base (objetivo) cronograma planeado.

- Una lista de todos los cambios realizados en la lógica o duraciones planificadas de este período de actualización.

- Explicación de los cambios de cronograma, incluidos los cambios en la secuencia lógica o en las duraciones de la actividad y los impactos en el proyecto general.

- Análisis de riesgos del proyecto.

- Problemas y preocupaciones en el cronograma del proyecto.

- Planes de recuperación (si así lo requiere el contrato/especificación)

Debido a que una narrativa apoya y agrega comprensión del cronograma enviado, la revisión de una presentación de cronograma incompleto es ineficiente y posiblemente engañosa. El revisor puede estar confundido o pasar por alto cuestiones importantes que pudiera una narrativa aclararla rápidamente. Por esta razón, una presentación parcial del cronograma generalmente no constituye una presentación contractual.

Si el proyecto está según el cronograma previsto, entonces la narrativa debe indicar este hecho. Algunos casos judiciales han dependido de la cuestión que, si los participantes entendieron o no, que existía un problema en un momento determinado. El hecho de que la narrativa escrita en el momento de un retraso no contenía ni siquiera una mención de una condición de retraso obvia, se utilizó más tarde para cuestionar la validez de un análisis creado después de que se completó el proyecto.

El contratista no debe esperar la presentación narrativa para informar al propietario de posibles retrasos en el proyecto. La notificación de posibles retrasos debe transmitirse por separado y tan pronto como sea práctico, después de observar un problema de retraso que afecte al propietario y según lo prescrito por los términos del contrato. La narrativa debe contener la confirmación (y quizás la elaboración) de cualquier aviso de retraso transmitido previamente.

Informes impresos

Los cronogramas impresos pueden plantear serios problemas al revisor. Si bien el preparador siempre es responsable de la exactitud de todas las presentaciones, los informes de cronograma impresos pueden contener información inconsistente o contradictoria de la presentada en la versión electrónica del cronograma para la misma fecha de estado. El material impreso no se puede reformatear para que coincida con los informes de presentaciones anteriores y es mucho más difícil de revisar y propenso a errores que el uso de versiones electrónicas con el software de comparación adecuado. Además, un solo informe impreso generalmente no puede imprimir toda la actividad, relación, costo, recurso, registro, código, calendarios de días laborales y configuraciones administrativas que pueden estar contenidas en la versión electrónica del cronograma CPM.

Incluso después de que se haya calculado el CPM, es muy fácil para las personas sin conocimientos técnicos cambiar inadvertidamente los resultados calculados o modificar manualmente los documentos del cronograma del proyecto antes de imprimirlos. Con muchos paquetes de software, un clic accidental en una barra de actividad puede arrastrar esa hacia los lados y cambiar instantáneamente las fechas informadas y holgura de esa actividad. A menudo, las tergiversaciones del cronograma se pueden hacer involuntariamente. La aplicación errónea de agrupaciones, filtros, ordenaciones u otros criterios de informes inapropiados puede confundir, ocultar o no mostrar datos importantes en el informe impreso. El hecho de que se hayan cambiado estas configuraciones de informes, estos típicamente no se pueden observar de manera fácil en el informe impreso.

Por otro lado, los informes impresos no pueden cambiar con el tiempo. Un informe de cronograma firmado al menos asegura que el firmante haya visto la copia del cronograma representado. Como se indicó anteriormente, la comunidad de programación (scheduling) está dividida sobre la importancia y el uso de los informes presentados.

La mejor manera de que el revisor pueda estar seguro de que la información en los informes coincide exactamente con la información en la versión electrónica del cronograma es cargar el cronograma electrónicamente e imprimir sus propios informes. En el caso de una discordancia entre el informe impreso y la versión electrónica, este es un tema de disputa si la información derivada de la copia electrónica de la base de datos de horarios tiene prioridad sobre un informe impreso presentado o si ocurre lo contrario.

Algunos sistemas de software empresarial permiten interacciones lógicas y de recursos entre cronogramas que no se incluyen en la versión de copia de seguridad electrónica de ese cronograma. Esto significa que no pueden garantizar que la copia de seguridad restaurada de un cronograma producirá exactamente las mismas fechas calculadas que el cronograma original. En el advenimiento de que el software de cronogramas no pueda garantizar producir una copia de seguridad fácilmente transportable del cronograma que se está presentando, recomendamos que se proporcione una lista de todas las actividades y sus fechas de inicio y finalización tempranas y tardías como un informe impreso. Esto permitirá que el revisor pueda confirmar que el cronograma electrónico restaurado calcula las fechas de CPM de la misma manera que el cronograma original.

Si los informes impresos o gráficos deben ser presentados por el contratista, entonces es importante que la información del título, el formato, los filtros, las agrupaciones y ordenaciones se acuerden antes de la presentación del primer informe y no se modifiquen sin el consentimiento del propietario.

Archivo de datos de entrada del Cronograma.

Es común utilizar el software de cronogramas basado en CPM para mantener el estado del proyecto y pronosticar la finalización del proyecto. Las especificaciones del contrato normalmente requieren la presentación de un archivo de importación (o input) electrónico en un formato y medio que puede ser utilizado por el propietario utilizando su propia copia del software de cronogramas CPM y su ordenador para volver a recrear la misma base de datos del cronograma para su propio uso. Este archivo de datos presentado es bastante diferente de un archivo de gráficos (como un archivo "PDF"), ya que contiene toda la información incluida en el cronograma, no solo una vista del estado actual.

Proceso de actualización de cronogramas

Una vez que se establece y acepta una presentación de cronograma de línea base, se debe realizar una actualización de cronograma en la siguiente actualización del cronograma, una fecha cíclica (por ejemplo, semanalmente). La presentación de cronograma actualizado debe mostrar el estado de todo el proyecto programado a partir de una fecha única especificada (por ejemplo, "el 20 de cada mes", fecha o día de corte) o en una fecha particular y recurrente según lo determinen los requisitos de frecuencia contractual. Muchos proyectos establen la actualización del estado para que coincida con el período de tiempo de solicitud de pago (presentación de factura al propietario) con el fin de proporcionar una copia de seguridad documentada (un sustento) del estado del proyecto.

Los cronogramas actualizados deben ajustarse para mostrar una fecha de estado también conocida como "fecha de corte" (data date). El estado de todas las actividades del cronograma debe anotarse en función de esta fecha de estado única. Una vez introducido el estatus de la actividad, los cálculos de CPM se realizan de acuerdo con la fecha de estado. No se debe encontrar ningún trabajo inacabado en el cronograma que ocurra antes de la fecha de estado, y no se debe encontrar ningún trabajo completado en el cronograma que ocurra después de o en la fecha de estado.

La mayoría del software de cronogramas de CPM contiene configuraciones internas que determinan la forma específica en que se producen los cálculos de CPM. Un ejemplo de esto sería si la holgura se calcula utilizando las fechas de inicio o las fechas de finalización calculadas. Ninguna de las reglas de cálculo del software que afecte a cómo se calculó el CPM debe ser distinta de las utilizadas en el cronograma actualizado aprobado anteriormente (o el cronograma de línea base, si procede) a menos que el cambio de regla del CPM y el motivo de ese cambio se documenten en la narrativa del cronograma y no estén prohibidos por las especificaciones del contrato. Si el propietario no aprueba el cambio de regla del CPM, estas reglas deben regresar a la configuración aprobada anteriormente.

Después de que los cálculos del CPM se hayan realizado y guardado, no se deben realizar cambios en el cronograma actualizado sin repetir el proceso de cálculo de CPM. Si no se respeta esta regla, se pueden realizar ajustes de cronograma que son incompatibles con los cálculos de CPM.

Si el propietario está en desacuerdo con la evaluación del estado de las actividades en un cronograma actualizado, entonces los problemas exactos en cuestión deben indicarse claramente por escrito de manera rápida. El estado indicado en un cronograma es el único reflejo de la evaluación del contratista. El propietario puede aceptar un cronograma actualizado con evaluaciones de estado con las que no está de acuerdo, pero estos desacuerdos específicos deben documentarse.

Es en el mejor interés de ambas partes para resolver y aceptar todas las fechas y estatus con el fin de reducir la ambigüedad y los posibles conflictos futuros. Si el contratista acepta cambiar su estado en respuesta a una solicitud del propietario, el contratista debe volver a enviar un cronograma corregido por separado. No es una buena práctica aceptar los cambios sin presentar un documento electrónico revisado que refleje los cambios.

Estado del cronograma

El estado del cronograma debe ser anotado y documentado tan pronto como sea posible después de que la actividad haya comenzado y terminado. Esto permite las evaluaciones más precisas y también proporciona al programador la mejor oportunidad de verificar la exactitud de estas fechas y progresos.

El estado del cronograma debe ser observado, documentado, e ingresado en el software de cronogramas como se observa físicamente. Es posible que los proyectos más grandes deseen utilizar un sistema de seguimiento del progreso para los calcular el progreso. No es una práctica aceptable que el software de cronogramas introduzca automáticamente el estado de fecha real tal como se planeó (por ejemplo, a través de una actualización automática.)

Las fechas de inicio reales deben reflejar el inicio sustancial y efectivo del trabajo y no sólo el inicio de un trabajo preparatorio o intrascendente. Por ejemplo, las actividades pueden tener una fecha de inicio real adecuada sin mostrar ninguna evidencia del trabajo real en el lugar, si el trabajo real se está realizando en otro lugar que contribuye y se incluye en el plan de trabajo para esa actividad. Este tipo de trabajo a menudo se refleja en la preparación del taller y la prefabricación en áreas fuera del sitio o remotas. Esta es una de las razones por las que es muy difícil rechazar las evaluaciones de fecha reales realizadas por el contratista. Este trabajo crítico fuera del sitio debe describirse en la narrativa y el propietario debe mantenerse informado de su existencia y progreso. El trabajo significativo fuera del sitio debe identificarse como actividades separadas del trabajo in situ siempre que sea posible.

Las actividades que están en progreso deben estimarse en su duración restante, no estimadas por su porcentaje completado (porcentaje de días en base a lo planificado). La duración restante debe basarse en el tiempo necesario para completar el trabajo, deteniendo lógicamente el inicio sustancial de la actividad sucesora y permitiendo que esa actividad continúe hasta su finalización sustancial sin interrupción.

Hay varias razones para no usar el porcentaje completado como una evaluación de estado. En algunos casos, el porcentaje completado es una evaluación del valor relativo obtenido y no una estimación de las duraciones de tiempo restantes. Debido a consideraciones de pago del progreso, el valor ganado porcentual de la actividad puede reflejar evaluaciones no lineales como la recepción y entrega de la adquisición de equipos importantes, que generalmente se contabilizan al inicio del proceso de actividad de instalación y no se distribuyen uniformemente a lo largo de toda la duración de la actividad. Por último, generalmente es mucho más preciso estimar la duración restante que determinar la parte del trabajo total realizado.

Las fechas de finalización reales deben reflejar la finalización sustancial de la actividad que permite que el trabajo sucesor definido comience sin demora. Esto significa que puede quedar trabajo sin terminar para una actividad con una fecha de finalización real propia, pero que este trabajo restante no debe interferir ni obstaculizar el trabajo posterior de ninguna manera (incluso para incluir recursos compartidos).

Si esa evaluación de finalización (porcentaje completado) varía ampliamente de la finalización absoluta de la actividad (y especialmente si la actividad tiene un valor de holgura muy cercano al valor crítico), entonces la narrativa debe incluir una explicación para dicha evaluación de finalización. Las actividades que no se completan en forma absoluta durante un período prolongado de tiempo deben incorporarse en una lista de verificación de todo el proyecto que esté disponible para ambas partes. Los cronogramas deben incluir una actividad que refleje el trabajo de la lista de verificación, en parte por esta razón.

El estado del cronograma también puede contener los cambios lógicos as-built que representan las causas reales de la sincronización y el flujo de trabajo utilizados durante el último período de actualización. En los cronogramas CPM, el estado de la lógica real y planificada es un aspecto importante de todo el proceso de definición del estado.

Las especificaciones de cronograma pueden requerir que el contratista modifique las duraciones de las actividades y la lógica del cronograma actualizado para mostrar que el trabajo planificado para las actividades planificadas coincide con el plan actual. Algunas otras especificaciones pueden prohibir cambiar el cronograma sin una revisión formal. Si al contratista no se le permite documentar el estado de las actividades modificadas sin una revisión formal, entonces este proceso de revisión debe llevarse a cabo con poca antelación con una resolución rápida o el propietario podría ser responsable de retrasar e interrumpir el proceso de actualización del estado. Todos los cambios significativos en las actividades y la lógica deben documentarse en la narrativa del cronograma para explicar las razones de los cambios. La lógica as-built es tan importante documentarla como lo es las fechas as-built.

Algunos revisores intentan separar la documentación del estado (la adición de fechas reales de inicio y finalización; y el porcentaje completado para las actividades existentes) de las modificaciones del cronograma (la adición, eliminación o modificación de actividades o lógica) al revisar el cronograma. Esto es difícil si no imposible de hacer. El estado de la actividad sin las duraciones y la lógica adecuadas es solo un gráfico de barras y no un cronograma CPM. El estado de cronograma que no refleja la lógica planeada ni real utilizada no crea una representación significativa del trabajo planificado futuro, ni indica correctamente la ruta crítica del proyecto.

Es aceptable y aconsejable que el contratista inserte unilateralmente nuevas actividades con fechas reales en el cronograma actualizado que representen los retrasos que se produjeron durante el último período de actualización, siempre que no se incluyan también los vínculos lógicos. Sin vínculos lógicos, tales inserciones no pueden afectar a los cálculos del CPM y las adiciones representan una excelente forma de comunicación entre el contratista y el propietario. Dichas inserciones deben abordarse en la narrativa. Si el propietario se opone a una redacción perjudicial de la actividad, puede hacerlo en su revisión sin necesidad de recurrir al rechazo del cronograma.

Otros creen que antes de que una actividad pueda ser insertada en el cronograma actualizado, primero debe ser presentada y aprobada como parte de un análisis de impacto en tiempo. El principal problema con este enfoque es que este requisito retrasa en gran medida la introducción de esta información en el cronograma y priva al propietario de una notificación oportuna de estos problemas de cronograma. La tolerancia a la inserción unilateral de actividades de demora en el cronograma CPM no es una práctica entre la comunidad de programación (scheduling).

Suspensión de actividad

Hay varias técnicas aceptables utilizadas para mostrar suspensiones de trabajo en un cronograma. Si la suspensión del trabajo fue causada por acciones o inacciones de partes que no están bajo el control del contratista, entonces se deben considerar otras cuestiones. Las siguientes sugerencias son ejemplos y no constituyen la totalidad de las acciones necesarias.

Las actividades que se han iniciado, pero no se han trabajado activamente durante el período de actualización a veces se pueden dividir o convertir en dos actividades con lógica de conexión para indicar este período de inactividad, siempre que las especificaciones no lo prohíban. Si esto se hace, entonces las duraciones originales y los recursos presupuestados y los costes también deben asignarse correctamente entre las dos actividades para totalizar las cantidades originales.

También es permisible no dividir la actividad suspendida, siempre que se coloque en la narrativa una declaración de inactividad durante el último período reportado. Si la actividad no se divide en varias actividades, algún software de cronograma permite al programador (scheduler) designar una fecha de suspensión y, posteriormente, una fecha de reanudación para la actividad. Esta no siempre es la mejor opción, ya que la mayoría del software de cronograma solo es para un ciclo de suspensión/reanudación por actividad.

Otra técnica de "suspensión de actividad" utilizada en vez de lo anterior es la creación de un nuevo calendario de trabajo de la actividad que muestre los períodos de inactividad como períodos no laborables (vacaciones) y asignar este calendario a la actividad descrita. Una vez hecho esto, algunos softwares de cronograma podrán indicar este período de inactividad en la vista del gráfico de barras "necking" la barra durante los períodos inactivos.

## PROCESO DE REVISIÓN DEL CRONOGRAMA ACTUALIZADO

Rol y responsabilidades del revisor

El revisor suele ser el representante del propietario o un miembro del personal del propietario. Como personal especialista, el revisor debe trabajar por los mejores intereses del propietario, así como para la finalización exitosa del proyecto. El revisor debe ser justo y objetivo en el proceso de revisión general.

Resumen del proceso de revisión

Una revisión de cronograma actualizado se realiza observando los cambios realizados en el cronograma desde el último cronograma actualizado aceptado (o con el cronograma de línea base si no se han presentado y aceptado actualizaciones previas) y evaluando la idoneidad y los impactos de los cambios. A los efectos de la discusión, un "cambio" aquí incluye actualizaciones de estado, así como actividad, lógica, recurso, codificación u otra alteración del cronograma. Los cambios revisables no incluyen problemas de formato, como agrupaciones de actividades, filtros u ordenes utilizadas para la organización de presentaciones y cronogramas. Estos formatos solo afectan a la presentación visual del cronograma y no son significativos para una revisión efectiva.

El cronograma actualizado debe evaluarse utilizando los siguientes criterios:

- Requisitos incluidos en las especificaciones del contrato.

- Dimensionamiento físico e instrucciones que se encuentran en los planes del contrato.

- Disponibilidad de recursos.

- Práctica profesional de cronograma y pautas generalmente aceptadas usadas por prácticas de la profesión de programación (scheduler).

Debido a que es tan importante que el propietario sea consciente de todos los cambios en el cronograma, se recomienda que se utilice algún tipo de "asistencia" automatizada en el curso de la identificación de estos cambios. Este proceso automatizado de identificación de cambios puede ser proporcionado mediante el desarrollo de rutinas internas de exportación de cronogramas basadas en hojas de cálculo o bases de datos, o mediante la utilización de software comercial diseñado para este propósito. Algunos sistemas de software profesional para cronogramas CPM contienen rutinas integradas o de complemento diseñadas para identificar estos cambios. La interpretación de la importancia y aceptabilidad de los cambios en el cronograma sigue siendo responsabilidad del revisor, pero estos procesos automatizados pueden hacer que el proceso de identificación de cambios sea más eficiente.

Si una actualización de cronograma incluye un cambio que no se realiza de la manera esperada por el revisor y ese cambio está de acuerdo con los criterios de evaluación enumerados anteriormente, el revisor debe aceptar el cambio. Esta guía no impide que el revisor comente sobre ese cambio en el informe de revisión formal.

Aparte de los cambios de estado del cronograma, el revisor no debe requerir cambios adicionales en la presentación del cronograma que no estén directamente respaldados por las especificaciones del contrato u otros documentos del contrato. Aunque el revisor puede recomendar adiciones o cambios como mejoras o prácticas profesionales mejoradas, el incumplimiento de estos tipos de solicitudes no debe ser motivo de rechazo del cronograma, si la recomendación no es requisada por los documentos del contrato.

Generalmente no es una práctica aceptada rechazar un cambio realizado que existió en un cronograma actualizado aceptado anteriormente. El momento adecuado para objetar un cambio es en el primer cronograma actualizado que contiene el cambio cuestionable, no en revisiones posteriores del cronograma actualizado con este cambio ya incorporado. Esta reversión de la aceptación interrumpe todo el proceso de revisión de cronogramas y pone en tela de juicio la aceptabilidad de todos los cronogramas anteriores que contenían el cambio cuestionable. Así como el contratista es responsable de proporcionar una presentación de cronograma completa y precisa, el propietario también es responsable de la revisión y aceptación, oportuna y completa, de cualquier cambio del cronograma actualizado.

Aceptación versus aprobación

La exactitud y viabilidad del cronograma actualizado presentado es responsabilidad del contratista. El cronograma debe ser la evaluación del contratista del estado actual del proyecto y su plan para el progreso futuro. El propietario no se hace responsable de las acciones del contratista al aceptar o aprobar la presentación de del cronograma actualizado. El propietario se limita a indicar si aceptan o no que el cronograma actualizado presentado, cumple con las especificaciones requeridas al cronograma y el estándar de prácticas de cronogramas. En el contexto de las presentaciones de un cronograma actualizado, el término "aprobación" significa lo mismo que "aceptación" y no constituye ningún cambio en la responsabilidad del trabajo programado del contratista para propietario.

Elementos de revisión de un cronograma actualizado

Los identificadores (IDs) de actividades son las "etiquetas" que identifican de forma única cada actividad independientemente de otros cambios. Una vez eliminado (un ID) de un cronograma, ese mismo identificador de actividad nunca debe reutilizarse para otra actividad de ese cronograma, a menos que sea un restablecimiento directo de la actividad original sin modificaciones.

Todos los elementos modificados del cronograma deben ser considerados, y no sólo los que se modificaron en la ruta crítica. Es posible que los cambios realizados en un período de revisión no se manifiesten como un cambio crítico hasta una fecha posterior. Como mínimo, la revisión de un cronograma actualizado debe incluir cualquier cambio en los siguientes elementos:

- Verificaciones del sistema de software del cronograma:

  - Inicio del proyecto, estado y otras fechas del proyecto impuestas. En un popular software de cronograma ampliamente utilizado, hay un total de 23 configuraciones diferentes que deben ser verificadas, cinco de ellos tienen que ver con las fechas del proyecto. Verifique que la fecha de inicio del proyecto y las fechas de inicio del cronograma no hayan cambiado, ya que esto modificará los números de los días laborables. Esto también interfiere con el software automatizado de verificación de cronogramas. Cambiar la fecha de finalización requerida cambiará la holgura del proyecto. Cambiar las unidades de tiempo del cronograma de días a horas también puede confundir al software automatizado de verificación de cronogramas.

  - Otras reglas (configuraciones) de software que gobiernan las respuestas automatizadas a las entradas (inputs de actualización). Algunos sistemas de cronogramas permiten al usuario la opción de "bloquear" el porcentaje completado como la relación entre la duración original y la duración restante. En este caso, no tiene sentido revisar ambos el porcentaje de tiempo completado y las duraciones restantes. Si se ha cambiado esta configuración para permitir un comportamiento independiente, la revisión debe tener en cuenta ambas.

  - Calendarios del proyecto. Cada cálculo de CPM se traduce en fechas utilizando los calendarios de actividades de días laborables y festivos. Cambiar una configuración del calendario puede expandir o contraer la aparente duración del proyecto. Algunos contratistas interpretan el requisito de documentar el trabajo real en el sentido de que también deben modificar los calendarios de días laborables para reflejar los días no laborables no planificados, como los días de lluvia. Esto se hace cambiando el día laboral afectado en el calendario de laboral a “no laborable” o "feriado". Los cambios del calendario en el pasado (antes de la actual fecha de estado) no deberían afectar las fechas de proyección. Este procedimiento de documentar los días no laborables aprobados (a veces denominados “días meteorológicos”) también proporciona un método para ajustar el recuento de días laborables internos en el cronograma para alinearlo con el recuento de días laborables del proyecto real.

- Estructura de descomposición del trabajo (EDT, WBS en inglés):

  - Eliminados/ añadidos/ modificaciones en los niveles de estructura en la EDT.

- Datos de actividad:

  - Actividades eliminadas/añadidas/modificadas.

  - Cambios en la configuración interna de una actividad, como:

    - Tipo de actividad.

    - Calendario de la actividad.

    - Descripción de la actividad.

    - Duración original.

  - Análisis de fechas:

    - Nuevas fechas añadidas.

    - Cambios las fechas reales que se habían informado anteriormente.

    - Nuevas fechas reales para un período de tiempo anterior al inicio de este período de informe.

    - Fechas reales no válidas en el futuro (fechas programadas).

    - Faltan fechas reales.

    - Fechas suspendidas/reanudadas.

    - Progreso con actividades suspendidas.

  - Análisis del progreso:

    - Progreso, pero sin fecha de inicio real.

    - Inicio real sin progreso.

    - Finalización, sin una fecha de finalización real.

    - Actividades activas sin progreso.

    - Actividades recién completadas.

    - Actividades en curso.

    - Sin iniciar, pero capacidad de iniciar actividades.

    - Cambio de holgura total mayor que el período del informe.

  - Análisis de hitos.

  - Códigos de actividad y códigos de ID de actividad:

    - Cambio de definiciones del código de actividad.

    - Códigos de actividad eliminados/añadidos/modificados.

  - Restricciones de actividad:

    - Restricciones eliminadas/añadidas/modificadas.

    - Fuera de plazo, de fechas finalización antes de la fecha de estado.

- Relaciones:

  - Relaciones eliminadas/añadidas/modificadas.

  - Actividades recientemente "huérfanas" sin relación sucesora.

  - Relaciones agregadas no válidas.

  - Relaciones con retrasos modificadas.

  - Actividades interrumpibles.

  - Actividades sin relación predecesora.

  - Actividades activas sin relación sucesora.

  - Actividades que comenzaron fuera de secuencia.

- Registros de la actividad, notas o blocs de notas. Los registros de la actividad a veces se consideran una notificación de las condiciones del proyecto, del contratista al propietario y deben revisarse para ver si hay cambios en cada actualización. Este es un excelente lugar para incluir información de retraso e interrupción para mantener un registro contemporáneo de los eventos del proyecto. El uso de los registros de la actividad para este propósito tiene la ventaja adicional de dejar claro a todos qué cronograma de trabajo se vio afectado por el impacto.

- Elementos de revisión general:

  - Ruta crítica frente a ruta más larga.

  - Compare el progreso en la ruta crítica del cronograma actualizado anterior.

  - Actividades que comienzan más tarde de lo necesario.

  - Actividades que comienzan antes de lo permitido lógicamente.

Además de los elementos de revisión anteriores, si se incluyen recursos o costos en el cronograma, también se deben evaluar los siguientes elementos:

- Recursos de actividad:

  - Cambio en las definiciones de recursos.

  - Recursos de actividad eliminados/añadidos/modificados.

  - Cambios en la configuración relacionado a lo interno (en la actividad), como:

    - Recurso impulsor (clave).

    - Recurso principal.

    - Retrasos de recursos.

    - Tipos de recursos.

- Costes o valores de actividad:

  - Cambio en las definiciones de costes.

  - Costos presupuestados.

  - Valor ganado.

  - Costes reales.

Revisiones de fecha real

A veces surge una situación, cuando las fechas reales informadas anteriormente o en algún estado del cronograma previo se revisan contra la más reciente presentación del cronograma actualizado. Es posible que se haya eliminado una fecha real previamente informada en un cronograma actualizado anterior (lo que hace que la actividad vuelva a estar activa en esta actualización). Tal vez se notificó que una actividad estaba activa en un cronograma actualizado anterior, pero ahora las fechas reales proporcionadas en esta actualización indican que realmente se terminó esa actividad hace mucho tiempo. Quizás una fecha real informada anteriormente se ha modificado para reflejar una nueva fecha real y diferente en este cronograma actualizado.

Es importante que la información real reportada previamente permanezca constante en las presentaciones de cronograma subsecuentes. Desde la perspectiva de la documentación del proyecto, no es una buena práctica cambiar o eliminar la información histórica de la actividad (incluidas las relaciones lógicas) en las presentaciones de cronograma subsecuentes que se informaron anteriormente en sus respectivas presentaciones de cronogramas. El revisor debe solicitar que la información histórica eliminada o modificada del cronograma se vuelva a insertar en el cronograma actual antes de que se pueda aceptar la presentación del cronograma. Si tal solicitud es rechazada por el contratista, entonces el revisor debe pedir una declaración por escrito de por qué es necesario el cambio a las fechas informadas anteriormente y cuál fue el impacto en la ruta crítica en los cronogramas anteriores al realizar este cambio en este cronograma actualizado.

Más comúnmente observado que las eliminaciones de actividades o lógicas, es el cambio de las fechas de inicio y finalización de real informadas previamente. El contratista puede disponer de nueva información que revele que lo anteriormente reportado era inexacto y, por lo tanto, la más reciente y precisa información debe ser reportada. Las fechas y el estado deben corregirse cuando el contratista se da cuenta que se ha cometido un error en la evaluación del cronograma. Los cambios de estado deben realizarse en el próximo cronograma actualizado enviado y la narrativa del cronograma que acompaña al cronograma actualizado debe identificar estas correcciones y explicar las circunstancias del error en informe anterior.

Un aspecto clave en una verificación de un cronograma actualizado, útil, es asegurarse de que todos esos cambios en la información histórica previamente registrada se identifiquen y registren en la narrativa del cronograma. El revisor debe comprobar las anteriores presentaciones de cronograma para ver si estos hay cambios que afectaron a evaluaciones anteriores, tales como la ruta más larga y retrasos en la ruta crítica evaluadas anteriormente. Cualquier análisis de impacto de tiempo que muestre un resultado diferente de las fechas reales modificadas debe ser vuelto a presentar para su reevaluación. Se debe considerar la necesidad de rechazar las aprobaciones de cronograma previas y de requerir reenvíos o, como mínimo, documentar estos cambios con narrativas de cronograma revisadas.

Si el contratista está solicitando el reconocimiento de que un cambio en el estado de un cronograma previamente presentada ha dado lugar a un cambio en el control o retraso de los resultados calculados, entonces el contratista debe volver a presentar el cronograma actualizado modificado con una narrativa que explique los cambios y la razón por la que mejoro o se dio a conocer información más precisa.

Como mínimo, el revisor debe confirmar que un cambio en las fechas reales informadas anteriormente se realizó intencionalmente y no por error. Es fácil modificar accidentalmente dicha información mientras se prepara un cronograma actualizado. Uno de los objetivos de una revisión del cronograma es reducir la incertidumbre. Si se cambia una fecha real, existen dos opciones potenciales: el cambio fue intencional o se realizó accidentalmente. Si la narrativa no informa que se realizó un cambio de fecha intencionalmente, el propietario debe solicitar al contratista que confirme la intención del cambio a más tardar en el próximo cronograma actualizado.

Reglas para la aceptación de restricciones

Las restricciones son invalidaciones de fecha forzadas, que para el cálculo del CPM esas fechas se pueden asignar a una actividad individual en un cronograma CPM. Esta definición y discusión de restricciones sólo considera el uso de la invalidación de fechas directa y no implica lógica, recurso u otros tipos de restricciones.

Las restricciones pueden cambiar o modificar los cálculos CPM. Dado que las restricciones ocultan las relaciones puramente lógicas entre actividades, se desaconseja su uso. Un cronograma de gráficos de barras puede considerarse como un cronograma CPM totalmente restringido. Algunos programadores (schedulers) utilizan incorrectamente restricciones para hacer que las actividades caigan en períodos de tiempo como si estuvieran preparando un cronograma de gráfico de barras. Las restricciones deben utilizarse para reflejar los requisitos contractuales y no utilizarse sólo para hacer que la fecha de inicio temprano de una actividad sea igual al inicio previsto.

La adición de restricciones no contractuales reduce la holgura de la actividad que puede volverse "crítica" debido a las acciones del propietario cuando no se manifiesta un retraso real del proyecto.

Permitir que se agregue una restricción no contractual al cronograma puede indicar la voluntad del propietario de permitir que se considere esta misma restricción incluso en el caso de un retraso futuro. Si el revisor considera que la restricción no contractual puede dejarse en el cronograma, entonces es aconsejable incluir un comentario en el informe de revisión de que dicha adición debe eliminarse antes de realizar cualquier análisis de retraso. Si el contratista desea mostrar un cronograma tentativo (un escenario), debe indicarlo en la narrativa y no mediante el uso de restricciones.

Si el software de cronograma proporciona un punto de entrada de datos separado para las fechas planificadas que no interfiere ni anula las fechas calculadas tempranas y tardías, entonces es una práctica aceptable ingresar la información de la fecha planificada, proporcionando las fechas que se encuentren dentro del rango de fechas tempranas y tardías calculadas. El cronograma de "anticipación de tres semanas" (three‐week look‐ahead, o equivalente) es el documento más apropiado para que el contratista indique las fechas de inicio planificadas.

## TOPICOS ADICIONALES

Los viejos problemas de la programación de cronogramas pueden permanecer inactivos durante años, solo para reintroducirse como una nueva comprensión de los principios y limitaciones de un cronograma particular convirtiéndose en un mejor entendimiento. Este es ciertamente el caso con el uso de la nivelación automática de recursos en cronogramas como una presentación de actualización del cronograma.

Cronograma nivelado por recursos como presentación

La nivelación de recursos se logra después de que se realiza el cálculo de CPM y el contratista lo utiliza como una herramienta de pronóstico para planificar mejor los requerimientos. Un cronograma nivelado por recursos da como resultado cambios en las actividades que se ajustan manualmente, o se ajustan automáticamente a través de rutinas de software o una combinación de ambos. Nota: en esta sección del PR (RP siglas en ingles), nos referimos a la "nivelación de recursos" como retrasar o restringir el inicio programado de las actividades por consideraciones de recursos sin el uso de la lógica. En este contexto, no se considera modificar el inicio programado de las actividades mediante la lógica. La mayoría de las especificaciones de cronograma de proyectos no describen la aplicación de la nivelación de recursos después de completar los cálculos del método de ruta crítica. Esta práctica recomendada no aboga ni se opone al uso de cronogramas nivelados por recursos.

Algunos contratistas toman la posición de que es razonable usar la nivelación de recursos en las actualizaciones de cronograma. Ellos argumentan que, dados los requerimientos de recursos estos deben tenerse en cuenta en toda practica de pronóstico de cronogramas, entonces la nivelación de recursos es el facilitador natural de este concepto. Estos mismos contratistas sostienen que, dado que la nivelación de recursos se está considerando en el proceso de actualización del cronograma, también debe aplicarse en la realización de análisis de impacto en el tiempo.

Algunos propietarios se oponen al uso de la nivelación de recursos hacia adelante en las actualizaciones de cronograma, ya que esto puede retrasar algunas actividades, más tarde de lo que normalmente se mostrarían, usando solo cálculos de CPM. Esto tiene el efecto de "reservar" las holguras de actividades para el uso exclusivo del contratista. Además, cuando se utiliza en los análisis de impacto en el tiempo para determinar los efectos de las demoras, la nivelación de recursos hacia adelante tiene una fuerte tendencia a producir impactos mucho mayores en la finalización del proyecto que solo los cálculos CPM.

Por lo general, la primera acción que realiza un revisor después de cargar el cronograma es volver a calcular el cronograma utilizando el estado "a partir de" la fecha de estado (que generalmente ya está configurado en los parámetros del software del programa). Esto se hace para garantizar que no exista información latente que contradiga los cálculos del CPM antes de la revisión.

La excepción a esta regla es cuando el revisor está analizando cronogramas nivelados por recursos. En este caso, los cálculos de CPM no deben realizarse en el cronograma original. Recalcular involuntariamente el CPM y luego revisar un cronograma nivelado de recursos puede resultar en la aceptación de un cronograma que de otro modo podría haber sido rechazado. Muchos revisores crean una copia del cronograma nivelado de recursos, realizan el cálculo de CPM en la copia y comparan los dos programas.

El software del cronograma generalmente no indica si se ha utilizado la nivelación de recursos, lo que hace que esa determinación sea un problema para el revisor. Si se ha utilizado, el contratista debe indicarlo en la narrativa.

No existe un método fácil y definitivo para verificar si el cronograma presentado se ha nivelado por recursos. Revisar la parte de configuración de nivelación del software y señalar la falta de recursos asignados por nivelar y/o selecciones de priorización es una señal razonable de que no se ha realizado ninguna nivelación.

La única prueba verdadera para la nivelación manual y automática de recursos se realiza haciendo una copia del cronograma, realizando un CPM cálculo con esta copia, y a continuación, realizar una comparación fecha por fecha con el cronograma actualizado original.

Esta comparación de actividad por actividad es un proceso que consume mucho tiempo y muy rara vez se realiza.

Un cronograma nivelado de recursos no es el "cronograma CPM" en el sentido legal más estricto. Un cronograma nivelado por recursos es un cronograma CPM que se ha ajustado aún más para anular e invalidar los cálculos de fecha temprana y tardía de CPM. Si la especificación requiere una presentación de cronograma de CPM, un cronograma nivelado de recursos no cumple ese requisito a menos que el propietario permita esta modificación al cronograma CPM. Si el propietario desea aceptar cronogramas nivelados por recursos, entonces es responsabilidad del contratista explicar exactamente qué cambios se realizaron además de los realizados durante el proceso de cálculo del CPM real.

Los cálculos de ingeniería no deben contener más "precisión" que el nivel de exactitud de los datos de entrada. Todo lo informado de una manera más detallada de lo que se conoce a partir de las entradas (inputs) puede ser matemáticamente correcto pero engañoso. Este mismo principio también es válido para la nivelación automática de recursos de cronogramas CPM. La disponibilidad de recursos no suele típicamente conocerse en su dinámica ni modelarse para que coincida exactamente con el entorno actual. Los límites de recursos rara vez están respaldados por un estudio y una descripción adecuada (y, de hecho, a menudo se superan en las obras de construcción). No se puede demostrar científicamente que los algoritmos utilizados para determinar la programación de actividades utilizando restricciones de recursos sean los más óptimos.

Si el propietario no desea aceptar que el cronograma nivelado de recursos cumple con los requisitos para presentación de un cronograma CPM, una alternativa posible (aparte de rechazar la presentación directamente) es que el revisor vuelva a calcular el CPM utilizando la configuración exacta de cálculo de CPM en vigor para ese cronograma y revise este cronograma recalculado como la presentación y lo indique claramente en su revisión escrita. El contratista debe objetar este procedimiento por escrito si no desea aceptar este cronograma ajustado como su presentación; entendiendo que la objeción anula la aceptación del revisor.

Cronogramas as-Built como Presentación

El contratista es responsable de la exactitud de las fechas, el estado y la lógica de red CPM que se muestra en el cronograma as-built. El contratista debe revisar y comparar todas las fechas reales con las fechas documentas del proyecto como parte del proceso de presentar un cronograma as-built certificado. El cronograma final, presentado contractualmente como As-built generalmente se considera el "cronograma as-built certificado" y debe informar el desempeño real del cronograma con la mayor precisión posible.

Todas las partes tienen derecho a depender de esta información as-built como correcta y no sujeta a una revisión posterior. El propietario puede optar por aceptar revisiones posteriores de un cronograma as-built, pero solo cuando el contratista proporcione una explicación razonable. En los casos de disputas, el último cronograma as-built presentado por el contratista que fue aceptado por el propietario es el primer cronograma que debe ser considerado para su uso, para analizar demoras, en caso de que no exista una presentación final de cronograma as-built aceptado. Esto hace que una revisión exhaustiva de la presentación periódica del cronograma as-built sea muy importante para ambas partes.

## Referencias

  - AACE International, Práctica Recomendada No 10S-90, Terminología de Ingeniería de Costos, AACE International, Morgantown, WV, (última revisión).

  - 119 Cronograma Update Checks es una revisióncompleta, Ronald M. Winter, presentada en la Conferencia de Usuarios de Primavera Orlando FL, Ron Winter Consulting,  2003.

  - Mantener el proyecto a tiempo,  http://www.va.gov/facmgt/consulting/oncronograma.asp,  Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos,  2006.

  - Método de	ruta	crítica:	Fool	Me	Once,	Fool	Me	Twice,	Hal	Macomber,  http://halmacomber.com/jammin/Fool_Me_Once_Twice.pdf, Hal Macomber,  2002.

  - Estado de la  actividad a través de los archivos de ayuda de Project  Manager,  P3e/c,    Primavera  Systems,  Inc.

  - Lista de verificación	para	revisar	y	analizar	las actualizacionesde cronogramas de	CPM	Cronograma,	Dan	Fauchier,  http://www.danzpage.com/Construction%20Management%20Resources/scheduling_specifications.pdf, Dan Fauchier,  2001.

  - Cronograma Analysis, Jason Stevens,  http://www.cms-inc.ca/learning/papers/cronograma_analysis.html,  CMS  Inc.,  2002.

## Colaboradores

Descargo de responsabilidad: Las opiniones expresadas por los autores y colaboradores de esta práctica recomendada son propias y no reflejan necesariamente las de sus empleadores, a menos que se indique lo contrario.

Ronald M. Winter, PSP (Autor) Abhimanyu Basu, PE PSP Timothy T. Calvey, PE PSP Christopher W. Carson, PSP Edward E. Douglas, III CCC Marc S. Glasser, PSP PSP

Peter W. Griesmyer Dennis R. Hanks, PE CCE Paul Levin, PSP

Donald F. McDonald, Jr. PE CCE PSP William H. Novak, PSP

Yair Rosenberg

L. Lee Schumacher, PSP

James G. Zack, Jr. CFCC