## Slide 2
CURSO DE FORMACIÓN
GESTIÓN DE PROYECTOS ELECTROMECÁNICOS
Según 7ma edición PMBOK® - PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
MAYOR ENFOQUE A RESULTADOS… QUE A ENTREGABLES

## Slide 3: SESIÓN 08 EL CONTROL DEL PRESUPUESTO

## Slide 4
Agenda
1
2
3
REGLAS CLARAS PARA EL CONTROL Y REPORTE DEL PRESUPUESTO
¿CUÁNDO USAR LA RESERVA DE GESTIÓN Y LA RESERVA DE CONTINGENCIA?
CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
4
DINÁMICAS

## Slide 5: 01. REGLAS CLARAS PARA EL CONTROL Y REPORTE DEL PRESUPUESTO
Plan de gestión de costos
Umbrales aceptados
Vinculación a EDT
Reglas y nivel para control: EVM
Formatos de informes a usar
¿El control incluirá a los costos directos o también a los indirectos?
Procedimiento para control de cambios al presupuesto

## Slide 6: 01. REGLAS CLARAS PARA EL CONTROL Y REPORTE DEL PRESUPUESTO
CLASES DE ESTIMACIÓN -AACE
CONCEPTUAL (Clases 4 y 5)
  Por factores
  Paramétrico
SEMIDETALLADO (Clase 3)
DETALLADO (Clases 1 y 2)
CONCEPTUAL
DETALLADO
SEMIDETALLADO

## Slide 7: 01. REGLAS CLARAS PARA EL CONTROL Y REPORTE DEL PRESUPUESTO
CLASES DE ESTIMACIÓN -AACE – RP 18R-97

## Slide 8: 02. ¿CUÁNDO USAR LA RESERVA DE GESTIÓN Y LA RESERVA DE CONTINGENCIA?
ESTIMACIÓN
ASCENDENTE

## Slide 9: 02. ¿CUÁNDO USAR LA RESERVA DE GESTIÓN Y LA RESERVA DE CONTINGENCIA?
Línea Base de costos
PMBOK, 6ta Ed.
La línea base de costos está definida en el tiempo y un método de representarla es mediante la curva “S”.

## Slide 10: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
VALOR GANADO (EARNED VALUE MANAGEMENT)
PREGUNTAS A CONTESTAR
¿Estamos avanzando según el cronograma?
¿ Cuánto dinero vamos gastando?
¿Cuándo se va a terminar el proyecto?
¿Cuánto más queda por gastar?
¿Cuánto trabajo hemos realizado?
¿Hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer?
PMI.

## Slide 11: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
PV: Valor Planeado
Tiempo
$
Hoy: Fecha de Corte
EV: Valor Ganado
AC: Costo Real
100
150
180
Budget at Completion: BAC: Presupuesto hasta el fin del proyecto.
Costo presupuestado del trabajo programado para completar una actividad hasta un momento determinado
Costo total incurrido en la ejecución del trabajo completado durante un periodo de tiempo determinado.
Costo presupuestado para el trabajo realmente ejecutado de una actividad durante un periodo de tiempo determinado.

## Slide 12: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
Análisis del Valor Ganado y de Variaciones
Variación del Cronograma: SV= EV – PV
Variación del Costo: CV= EV- AC
PV: Valor Planeado
Tiempo
$
Hoy: Fecha de Corte
EV: Valor Ganado
AC: Costo Real
100
150
180

## Slide 13: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
VARIACIONES | 
VARIACIÓN DEL COSTO (CV) CV = EV- AC | CV = $5000- $5500 = -$500 Condición desfavorable
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL COSTO (%CV) %CV = CV/EV | Determina qué tan dentro o fuera del presupuesto se encuentra el proyecto. %CV = -$500/$5000 = -0.1 Se encuentra fuera del presupuesto por 10%
VARIACIÓN DEL TIEMPO (SV) SV = EV- PV | SV = $5000- $6500 = -$1500 Condición desfavorable
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DEL CRONOGRAMA (%SV) %SV = SV/PV | Determina el retraso o adelanto del proyecto. %SV = -$1500/$6500 = -0.23 Se encuentra retrasado el proyecto en un 23%

## Slide 14: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
Variación del Cronograma: SV= EV – PV
Variación del Costo: CV= EV- AC
PV: Valor Planeado
Tiempo
$
Hoy: Fecha de Corte
EV: Valor Ganado
AC: Costo Real
100
150
180
Cost Perfomance Index
CPI=EV/AC
Schedule Perfomance Index
SPI=EV/PV

## Slide 15: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
INDICADORES |  | 
SPI SPI = EV/PV | ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA Una medida de eficiencia en función del cronograma Muestra que tan efectivas son las horas de trabajo del proyecto | SPI = 1 EN PLAZO SPI > 1 ADELANTADO SPI < 1 RETRASADO
CPI CPI = EV/AC | ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO Una medida de eficiencia en función de los costos Muestra cuánto dinero se obtiene por cada unidad de dinero invertido en el proyecto | CPI = 1 SEGÚN EL PRESUPUESTO CPI > 1 DEBAJO DEL PRESUPUESTO CPI < 1 POR ENCIMA DEL PRESUPUESTO

## Slide 16: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
EJEMPLO | 
VARIACIÓN DEL COSTO (CV) CV = EV- AC | CV = $5000- $5500 = -$500 Condición desfavorable
VARIACIÓN DEL TIEMPO (SV) SV = EV- PV | SV = $5000- $6500 = -$1500 Condición desfavorable
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL COSTO (CPI) CPI = EV/AC | CPI= $5000 / $5500 = 0.909 El proyecto está por encima del presupuesto
ÍNDICE DE DESEMPEÑO DEL CRONOGRAMA (SPI) SPI = EV/PV | SPI= $5000 / $6500 = 0.769 El proyecto está retrasado

## Slide 17: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
EV
PV
AC
BAC
CV
SV
AC
PV
EV
VAC
ETC (Costos)
EAC
BAC
EAC
ETC (Tiempo)
Estimate At Completion: A la fecha, cuánto esperamos que sea finalmente el costo total del proyecto. 1) Espera el mismo desempeño en el futuro, se basa en el mismo CPI acumulativo. EAC = AC+(BAC-EV)/CPI EAC = EV/CPI + BAC/CPI – EV/CPI EAC = BAC/CPI 2) Se acepta el avance actual y se espera que se cumplan los ratios de desempeño tal como fueron presupuestados. Aplica análisis de riesgos para asegurar lo anterior. EAC = AC+(BAC-EV) 3) Proyecto con mucha influencia del tiempo y el costo. Aplican métodos de dar “pesos” a los avances. EAC = AC + [(BAC – EV) / (CPI x SPI)]

## Slide 18: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
Estimate To Complete: A la fecha, cuanto más se espera que pueda costar el trabajo que falta por ejecutar. ETC = EAC – AC
Variance At Completion: Indica cuanto será la variación final que sufrirá el presupuesto del proyecto. VAC = BAC – EAC
Tiempo
Hoy
EV
PV
AC
BAC
CV
SV
AC
PV
EV
VAC
ETC (Costos)
EAC
BAC
EAC
ETC (Tiempo)

## Slide 19: 03. CONTROL CON EVM: UN PASO MÁS ALLÁ
Crear la EDT o WBS: Según la estructura que se necesita controlar.
Identificar las actividades por cada paquete de trabajo de la EDT, así como su secuenciamiento y duración: Evaluar recursos y restricciones.
Determinar los costos por cada actividad identificada: Evaluar recursos y restricciones.
Validar los supuestos, cotizaciones, restricciones y excepciones.
Vinculación con la codificación del control de costos incurridos: Contabilidad / Finanzas / Logística / Contratos.
PMI.
VALOR GANADO
¿ Qué necesitamos para implementarlo?

## Slide 20: CASO 01
Franklin es el director del proyecto de instalación de una Subestación de Potencia en su comunidad y tiene un presupuesto de USD 800,000. El proyecto está programado para durar un año con la misma cantidad de trabajo realizado en cada trimestre. El segundo trimestre del proyecto ha terminado y Franklin ha gastado USD 350,000, pero solo ha terminado el 40% del trabajo del proyecto.
La gerencia necesita un informe de la variación de la programación del proyecto. Qué valor debe informar Franklin en este caso?
– USD 50,000
– USD 80,000
– USD 30,000
– USD 40,000

## Slide 21: CASO 01
BAC: $800,000
PV: $400,000
AC: $350,000
EV: 40% ($800,000)
EV: $320,000
SV= EV-PV
SV= $320,000-$400,000
SV= -$80,000

## Slide 22: CASO 02
Rider es el director del proyecto de instalación de un sistema de compensación reactiva para una nueva línea de proceso de chancado en las instalaciones de su nuevo cliente. Este proyecto tiene un BAC de USD 2,456,900 y un 60% completo. Rider ha intensificado el proyecto, lo que ha impulsado los costos del proyecto hasta la fecha a USD 1,525,140, pero su proyecto está 5% más avanzado de lo que estaba previsto. Cuál es la variación en los costos para este proyecto que Rider tiene que informar a la Gerencia?
USD 122,845
– USD 51,000
– USD 85,000
0

## Slide 23: CASO 02
BAC: $2,456,900
EV: 60% $(2,456,900)
EV: $1,474,140
AC: $1,525,140
EV: 1.05 X PV
CV= EV-AC
CV= - $51,000

## Slide 24: CASO 03
Ud es el gerente del proyecto de electrificación de comunidad nativa TUCPA. El proyecto tiene un presupuesto de USD 2,500,000 y está previsto que dure 6 meses. Su proyecto se encuentra actualmente al 40% completo, aunque debió estar al 45% según lo programado. Con el fin de llegar a este punto del proyecto, se ha gastado USD 1,200,000. La gerencia necesita un informe del rendimiento en relación con el proyecto TUCPA, ya que le preocupa que el proyecto se encuentre por encima del presupuesto al finalizar. Cuál es la estimación a la conclusión de este proyecto que tendrás que informar a la gerencia?
USD 3,000,000
USD 2,666,667
USD 2,812,528
USD 2,222,222

## Slide 25: CASO 03
BAC: $2,500,000
EV: 40% ($2,500,000)
EV: $1,000,000
PV: 45% ($2,500,000)
EV: $1,125,000
AC: $1,200,000
EAC= BAC / CPI
EAC= BAC / (EV/AC)
EAC= $3,000,000