ANALISIS DE CASO

ENTRE LAS COMUNICACIONES Y EL ALCANCE EN UN PROYECTO

Por Omar Gonzales

El avance de la implementación de una planta de carbón activado en una minera aurífera del norte peruano estaba marchando según el cronograma actualizado en su versión 03. Todos los lunes de cada semana, en las reuniones de avance semanal, David Gonzalo, Gerente de Construcción de TXT Mining Group, contratista principal de este proyecto informaba los avances tanto en el montaje de tuberías de HDPE como metálicas, como también el estatus del montaje de estructuras metálicas y de los equipos principales y menores.

Estando cerca de cuatro semanas previas para el inicio del comisionado de la planta, etapa final del proyecto, David presentó el plan de comisionamiento indicando que este proceso recién estaría listo a ejecutarse luego de mes y medio, si es que la mina le entregase las bombas de recirculación faltantes, así como también el centro de control de motores definitivo, pues hasta el momento habían hecho pruebas previas con un mando temporal. Por otro lado, Percy Stander, supervisor de la mina informaba que aún no se podía probar la funcionabilidad y seguridad de las tuberías del tanque de mezcla principal, debido a unos forros que faltaban llegar, antes de pasar a la etapa final del procesamiento del oro. Con este planteamiento, de desnudaba el avance real que se tenía a la fecha en este proyecto, lo cual definitivamente retrasaba el inicio de las operaciones de la ampliación en cerca de 05 semanas, lo cual afectaría definitivamente en el precio de las acciones que la mina tenía en la Bolsa de Londres.

Ni bien Richard Clarkson, Gerente de Proyecto por parte de la mina tuvo esta comunicación, convocó a una reunión extraordinaria con David Gonzalo, así como con los demás jefes de proyecto de las demás contratistas menores. El reclamo era directo hacia David: “si el avance indica un 90%,... que pasó con la llegada y montaje de los equipos que estas indicando y que retrasan el inicio de la producción?”… “David, tienes idea en cuántos millones estas perjudicando a la mina?”…, la reunión se iba tornando más tensa cada vez.

David indicó a Richard que él no tenía la culpa de que su área de Ingeniería esté haciendo actualizaciones en las versiones de los planos hasta ese momento, y en donde se indicaban que habían más equipos de los identificados en la etapa de ejecución. Era cierto, Jean Gonzales, responsable de la ingeniería del proyecto por parte de la mina, también indicaba que estas últimas modificaciones se habían aprobado hace dos semanas y que se había comunicado a todos los responsables del proyecto; tema que pareció haber caído en saco roto. Jorge Morán, responsable de Logística de la mina indicaba que según el estatus del sistema, estos equipos estaban aún en fabricación en Texas, USA.

Lo que queda en claro aquí es que el avance del proyecto no reflejaba todas sus actualizaciones aprobadas al momento, por ende no estaba listo para poder proceder con el comisionado según como se había indicado en el Comité de Operaciones de la mina.

Definitivamente el escenario de este proyecto reflejaba una situación deficiente de las comunicaciones a su interior en todas sus áreas y por ende la comunicación exterior hacia sus proveedores.

¿Cómo es posible entender un avance del 90%, casi listo a terminar, frente a un estatus de falta de equipos y falta de liberación de tuberías, los cuales impedían proceder con montaje y posterior comisionado y por ende con el inicio de la producción?

Todo esto nos refleja que no se estaba llevando un verdadero control del avance, control de los cambios, pero más aún, falta de entendimiento de cómo informar la perfomance de un proyecto. Este entendimiento o conocimiento varía de organización a organización, especialmente de cada Gerente o Jefe de Planeamiento y/o Control, dependiendo de cómo le ha funcionado su teoría en experiencias previas. Pero, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de informar la perfomance o el desempeño de un proyecto?

Sobre este punto, el PMBOK ®, nos muestra un concepto que resulta ser lo más cercano a la realidad. Para evaluar el desempeño de un proyecto, debemos tener bien en claro lo siguiente: el desempeño del alcance, el desempeño del costo y, el desempeño del cronograma.

Aquí lo que se ve es que debido a una falla en las comunicaciones a nivel de todo el proyecto, no se tenía actualizado el alcance del proyecto y por ende de los tiempos involucrados.

El alcance tiene que ver con todos los entregables y los cambios aprobados. Este punto tuvo flaquezas ya que si bien se informaron de los últimos cambios aprobados, los que incorporaban nuevos equipos, nunca se actualizaron y registraron como entregables a reportar.