## Hoja1
EJEMPLO DE CAUSAS ESPECÍFICAS | FRECUENCIA | IMPACTO | RIESGO | PRIORIDAD | INICIATIVA | RIESGO PROYECTADO | BENEFICIO | COSTO
Mantenimiento
No se realizan lubricaciones periódicas. | 5 | 3 | 15 | 3 | Establecer un programa de lubricación: | 9 | 6 | 100000
No se reemplazan filtros a tiempo. | 3 | 3 | 9 | 10 | Reemplazo basado en horas de operación | 5 | 4 | 150
No se inspeccionan los equipos adecuadamente. | 5 | 2 | 10 | 7 | Desarrollar un protocolo de inspección detallado | 5 | 5 | 50
Falta de repuestos críticos para reparaciones urgentes. | 5 | 5 | 25 | 1 | Elaborar un plan de abastecimiento de repuestos críticos, en conjunto con el área de logística (compras y almacén) | 9 | 16 | 50
Personal de mantenimiento con poca experiencia o capacitación insuficiente. | 2 | 1 | 2 | 15 | Mentoría y acompañamiento por parte de personal más experimentado: | 1 | 1 | 500
Operación
Conducción brusca que genera desgaste excesivo de los equipos y aumenta el consumo de combustible. | 4 | 4 | 16 | 2 | Capacitación en conducción eficiente | 10 | 6 | 200
Tiempos de carga y descarga prolongados debido a ineficiencias en la coordinación entre operadores y equipos de carga. | 3 | 4 | 12 | 4 | Mejorar la comunicación entre los equipos de trabajo | 5 | 7 | 200
Rutas de transporte ineficientes que incrementan el tiempo de ciclo y el consumo de combustible. | 2 | 2 | 4 | 13 | Optimización de rutas utilizando software de gestión de transporte (TMS) | 3 | 1 | 500
Falta de comunicación y coordinación entre los operadores, lo que genera retrasos y errores. | 3 | 3 | 9 | 11 | Establecer roles y responsabilidades claras | 7 | 2 | 350
Supervisión inadecuada que no permite identificar y corregir problemas de operación de manera oportuna. | 1 | 2 | 2 | 16 | Fortalecimiento de la formación en habilidades de supervisión | 1 | 1 | 1000
Selección de equipos
Uso de camiones de volteo con menor capacidad de carga de la necesaria para el volumen de material a transportar. | 1 | 2 | 2 | 20 | Uso de camiones con capacidad variable o modulares | 1 | 1 | 1500
Utilización de excavadoras con potencia insuficiente para las condiciones del terreno y el tipo de material a excavar. | 2 | 1 | 2 | 17 | Considerar el uso de equipos auxiliares(perforadoras,martillos neumaticos) | 1 | 1 | 20000
Equipos obsoletos con tecnología desfasada que son menos eficientes y presentan mayor frecuencia de averías. | 4 | 3 | 12 | 5 | Evaluación y actualización de equipos | 7 | 5 | 500
Equipos con un consumo excesivo de combustible que aumenta los costos operativos. | 3 | 4 | 12 | 6 | Mejorar las prácticas operativas | 4 | 8 | 10000
0
Capacitación
Falta de capacitación básica para los operadores sobre el uso seguro y eficiente de los equipos. | 2 | 5 | 10 | 8 | Desarrollo de un Programa de Capacitación Integral | 5 | 5 | 2000
Capacitación inadecuada para las tareas específicas que realizan los operadores, como la carga, descarga y transporte de materiales. | 1 | 4 | 4 | 14 | Capacitación en Seguridad Específica para Carga, Descarga y Transporte | 3 | 1 | 200
Falta de actualización en nuevas tecnologías y técnicas de operación que podrían mejorar la eficiencia de la flota. | 5 | 3 | 15 | 4 | Capacitación en el Uso de Nuevas Tecnologías | 10 | 5 | 200
Factores externos
Condiciones climáticas adversas como lluvia intensa que provoca lodo y dificulta la circulación de los equipos, o nieve que reduce la visibilidad y aumenta el riesgo de accidentes. | 1 | 4 | 4 | 18 | Mantenimiento y Preparación Adecuada de los Equipos | 3 | 1 | 500
Terreno accidentado o montañoso que dificulta la circulación de los equipos mineros, aumenta el tiempo de ciclo y reduce la eficiencia del transporte. | 2 | 4 | 8 | 12 | Optimización del Diseño y Planeamiento del Terreno | 5 | 3 | 1000
Restricciones de infraestructura como carreteras o puentes en mal estado, falta de espacio de maniobra o congestión en el sitio de trabajo que afectan negativamente la fluidez del movimiento de la flota. | 2 | 5 | 10 | 9 | Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructuras Clave | 7 | 3 | 5000
Cambios en las regulaciones ambientales o de seguridad que requieren modificaciones en los equipos o las prácticas de operación, lo que puede afectar el rendimiento de la flota. | 1 | 2 | 2 | 19 | Evaluación y Cumplimiento de las Nuevas Normativas | 1 | 1 | 1000

## Hoja2
FRECUENCIA | DESCRIPCIÓN | RANGO
1 | MUY POCO FRECUENTE | 1 vez al año
2 | POCO FRECUENTE | 1 vez en el semestre
3 | REGULAR FRECUENCIA | 1 vez en el trimestre
4 | ALTA FRECUENCIA | 1 vez al mes
5 | MUY FRECUENTE | 1 vez a la semana
IMPACTO | DESCRIPCIÓN | RANGO
1 | MUY BAJO IMPACTO | 12 horas
2 | BAJO IMPACTO | 24 horas
3 | REGULAR IMPACTO | 36 horas
4 | ALTO IMPACTO | 48 horas
5 | MUY ALTO IMPACTO | 60 horas